## Inicio
Periodo que se informa: | Octubre 2024 a Febrero de 2026
Fecha de Actualización: | 10 de Marzo de 2026
De click sobre el rubro que desee consultar.
Nota: Por economía procesal se informan los puntos de Cimtra 8, Cimtra 9, Cimtra 11 y Cimtra 12 en un solo documentos, en virtud de que es información relacionada, y en su conjunto, permite cumplir con cimtra 10 para el año correspondiente
Obra pública 2024-2027

## Adjudicación directa
FECHA DE LA SESION EN QUE SE APRUEBA | OBJETO DE LA OBRA | MODALIDAD/TIPO DE OBRA | CARACTERISTICAS DE LA OBRA | DIMENSIONES/MEDIDAS | LOCALIZACIÓN DE LA OBRA | COMUNIDADES Y POBLACIÓN DESTINATARIA | NO. DE PROCESO | RECURSOS | NO. DE CONTRATO | FECHA DE CONTRATO | Monto s/iva | Monto c/iva |  |  | Ejecucion |  |  | Empresa Adjudicada | RFC | REPRESENTANTE LEGAL | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO
[12 empty] | Asignado | Contratado | Final | Inicia | Dias | Termina
AÑO 2024
SEGUNDA SESION ORDINARIA CON FECHA DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 | HOMOLOGACION DE IMAGEN URBANA CON PINTURA DE TRAFICO Y ENJARRES EN LA CALLE 5 DE FEBRERO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | HOMOLOGACION DE IMAGEN URBANA CON PINTURA DE TRAFICO Y ENJARRES | 3200 M2 | CABECERA MUNICIPAL | HABITANTES DE LA CALLE 5 DE FEBRERO EN LA | OP‐AD‐RMUNICIPAL‐12‐2024 | RFCFF-2024 | OP‐AD‐RMUNICIPAL‐12‐2024 | 2024-10-18 | 1164154.6379 | 1367697.95 | 1350419.38 | 1350419.38 | 2024-10-21 | 22 | 2024-11-11 | GRUPO IXA CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | GIC211020QD3 | PABLO CESAR LARIOS DE LA TORRE | 100% | 100%
SEGUNDA SESION ORDINARIA CON FECHA DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 | HOMOLOGACION DE IMAGEN URBANA CON PINTURA VINILICA Y DE ESMALTE, PINTURA DE TRAFICO Y ENJARRES EN LAS CALLES: HIDALGO, JOSE ANTONIO TORRES Y ANTONIO BRAVO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | HOMOLOGACION DE IMAGEN URBANA CON PINTURA VINILICA Y DE ESMALTE, PINTURA DE TRAFICO Y ENJARRES | 2854.10 M2 | CABECERA MUNICIPAL | HABITANTES DE LAS CALLES: HIDALGO, JOSE ANTONIO TORRES Y ANTONIO BRAVO EN LA CABECERA MUNICIPAL | OP-AD‐RMUNICIPAL‐13‐2024 | RFCFF-2024 | OP-AD‐RMUNICIPAL‐13‐2024 | 2024-10-18 | 756574.2414 | 904543.99 | 877626.12 | 877626.12 | 2024-10-21 | 22 | 2024-11-11 | GRUPO ARANGE S.A. DE C.V. | GAR120528C46 | ARNULFO AVILA BUENDIA | 100% | 100%
SEGUNDA SESION ORDINARIA 11 DE OCTUBRE DE 2024 | CONSTRUCCION DE MOTIVO DE INGRESO DEL PANTEON ANTIGUO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE INGRESO CON PIEDRA BRAZA Y BARANDALES METALICOS | 24 METROS LINEALES | CABECERA MUNICIPAL | HABITANTES DE LA CABECERA MUNICIPAL | OP-AD-RMUNICIPAL-14-2024 | RFCFF-2024 | OP-AD-RMUNICIPAL-14-2024 | 2024-10-18 | 246532.8534 | 285978.11 | 285978.11 | 285978.11 | 2024-10-21 | 12 | 2024-11-01 | CONSTRUCTORA XIHMAI S.A. DE C.V. | CXI231129RF3 | LIC. MARIA DE LOS ANGELES MAGALLON TEJEDA | 100% | 100%
TERCERA SESION ORDINARIA CON FECHA DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 | CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL EN LA CLINICA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL | 85 METROSLINEALES | CLINICA MUNICIPAL | HABITANTES DE AGUILILLAS | OP‐AD-RMUNICIPAL‐21‐2024 | RFCFF-2024 | OP‐AD-RMUNICIPAL‐21‐2024 | 2024-11-08 | 574695.4483 | 666646.72 | 666646.72 | 666646.72 | 2024-11-11 | 10 | 2024-11-20 | URBANIZADORA Y PAVIMENTADORA MONLE S.A. DE C.V. | UPM1608305A4 | NANCY ROXANA SILVA SOTO | 100% | 100%
TERCERA SESION ORDINARIA CON FECHA DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA TELESECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO EN LA LOCALIDAD DE LUIS GARCIA EN ESTE MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | CANCHA DE FUTBOL | 1215 M2 | TELESECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO EN LA LOCALIDAD DE LUIS GARCIA | ESTUDIANTES DE LA TELESECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO EN LA LOCALIDAD DE LUIS GARCIA | OP‐AD‐RMUNICIPAL‐20‐2024 | RFCFF-2024 | OP‐AD‐RMUNICIPAL‐20‐2024 | 2024-11-08 | 652838.4397 | 757292.59 | 757292.59 | 757292.59 | 2024-11-11 | 10 | 2024-11-20 | PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. | PIZ070717DX6 | ARQ. EDGARDO ZUÑIGA BERISTAIN | 100% | 100%
CUARTA SESION ORDINARIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 | PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE REVOLUCION MEXICANA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE | 231 M2 | CABECERA MUNICIPAL | HABITANTES DE LA CALLE REVOLUCION MEXICANA EN LA CABECERA MUNICIPAL | OP-AD-RMUNICIPAL-22-2024 | RFCFF-2024 | OP-AD-RMUNICIPAL-22-2024 | 2024-11-24 | 519311.25 | 602401.05 | 602401.05 | 602401.05 | 2024-11-25 | 18 | 2024-12-12 | RICARDO DÍAZ DE LA TORRE | DITR700403MW6 | RICARDO DIAZ DE LA TORRE | 100% | 100%
QUINTA SESION ORDINARIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 | HOMOLOGACION DE IMAGEN URBANA CON PINTURA VINILICA Y DE ESMALTE, PINTURA DE TRAFICO Y ENJARRES EN LA CALLE GUZMAN Y PRIVADA JUAN ESCUTIA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | HOMOLOGACION DE IMAGEN URBANA CON PINTURA VINILICA Y DE ESMALTE, PINTURA DE TRAFICO Y ENJARRES | 1240 M2 | CABECERA MUNICIPAL | HABITANTES DE LA CALLE GUZMAN Y PRIVADA JUAN ESCUTIA, EN LA CABECERA MUNICIPAL | OP-AD-RMUNICIPAL-23-2024 | RFCFF-2024 | OP-AD-RMUNICIPAL-23-2024 | 2024-12-05 | 700209.5 | 818306.18 | 812243.02 | 812243.02 | 2024-12-09 | 15 | 2024-12-23 | URBANIZADORA Y PAVIMENTADORA MONLE S.A. DE C.V. | UPM1608305A4 | NANCY ROXANA SILVA SOTO | 100% | 100%
QUINTA SESION ORDINARIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 | HOMOLOGACION DE IMAGEN URBANA CON PINTURA VINILICA Y DE ESMALTE, PINTURA DE TRAFICO Y ENJARRES EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA, CLEMENTE OROZCO, ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ E INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE ATEQUIZA, MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | HOMOLOGACION DE IMAGEN URBANA CON PINTURA VINILICA Y DE ESMALTE, PINTURA DE TRAFICO Y ENJARRES | 1584 M2 | ATEQUIZA | HABITANTES DE LAS LAS CALLES EMILIANO ZAPATA, CLEMENTE OROZCO, ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ E INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE ATEQUIZA | OP-AD-RMUNICIPAL-25-2024 | RFCFF-2024 | OP-AD-RMUNICIPAL-25-2024 | 2024-12-06 | 752114.8276 | 882031.24 | 872453.2 | 872453.2 | 2024-12-09 | 15 | 2024-12-23 | GRUPO ARANGE S.A. DE C.V. | GAR120528C46 | ARNULFO AVILA BUENDIA | 100% | 100%
TERCERA SESION ORDINARIA CON FECHA DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 | PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE GUZMAN, CONTINUACION CALLE PRIVADA JUAN ESCUTIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO | 2700 M2 | CABECERA MUNICIPAL | HABITANTES DE LA CALLE GUZMAN, CONTINUACION CALLE PRIVADA JUAN ESCUTIA EN LA CABECERA MUNICIPAL | OP-AD-FORTAMUN-03-2024 | FORTAMUN 2024 | OP-AD-FORTAMUN-03-2024 | 2024-11-08 | 1301722.569 | 1509998.18 | 1509998.18 | 1509998.18 | 2024-11-11 | 30 | 2024-12-10 | CONSTRUCTORA XIHMAI S.A. DE C.V. | CXI231129RF3 | LIC. MARIA DE LOS ANGELES MAGALLON TEJEDA | 100% | 100%
TERCERA SESION ORDINARIA CON FECHA DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENITO JÚAREZ EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE ATEQUIZA EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO | 290 METROS | LOMAS DE ATEQUIZA | HABITANTES DE LA CALLE BENITO JÚAREZ EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE ATEQUIZA | OP-AD-FAIS-04-2024 | FAISMUN 2024 | OP-AD-FAIS-04-2024 | 2024-11-15 | 446710.1638 | 518183.79 | 518183.79 | 518183.79 | 2024-11-18 | 15 | 2024-12-02 | CONSTRUCTORA CEICO S.A. DE C.V. | CCE030124TIA | ING. JULIO CESAR GARCIA ISORDIA | 100% | 100%
TERCERA SESION ORDINARIA CON FECHA DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 | PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE ATEQUIZA EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO | 3480 M2 | LOMAS DE ATEQUIZA | HABITANTES DE LA CALLE CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE ATEQUIZA | OP-AD-FAIS-05-2024 | FAISMUN 2024 | OP-AD-FAIS-05-2024 | 2024-11-15 | 1987064.6724 | 2304995.02 | 2304995.02 | 2304995.02 | 2024-11-18 | 29 | 2024-12-16 | GRUPO IXA CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | GIC211020QD3 | PABLO CESAR LARIOS DE LA TORRE | 100% | 100%
TERCERA SESION ORDINARIA CON FECHA DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GUZMAN, CONTINUACION PRIVADA JUAN ESCUTIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE | 210 METROS | CABECERA MUNICIPAL | HABITANTES DE LA CALLE GUZMAN, CONTINUACION PRIVADA JUAN ESCUTIA EN LA CABECERA MUNICIPAL | OP-AD-FAIS-06-2024 | FAISMUN 2024 | OP-AD-FAIS-06-2024 | 2024-11-15 | 223276.7241 | 259001 | 259001 | 259001 | 2024-11-18 | 12 | 2024-11-29 | PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. | PIZ070717DX6 | ARQ. EDGARDO ZUÑIGA BERISTAIN | 100% | 100%
TERCERA SESION ORDINARIA CON FECHA DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE GUZMAN, CONTINUACION CALLE PRIVADA JUAN ESCUTIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE | 210 METROS | CABECERA MUNICIPAL | HABITANTES DE LA CALLE GUZMAN, CONTINUACION CALLE PRIVADA JUAN ESCUTIA EN LA CABECERA MUNICIPAL | OP-AD-FAIS-07-2024 | FAISMUN 2024 | OP-AD-FAIS-07-2024 | 2024-11-15 | 358493.1638 | 415852.07 | 415852.07 | 415852.07 | 2024-11-18 | 15 | 2024-12-02 | ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE INGENIERIA ZUME S.A. DE C.V. | ASI231218IE7 | JUAN PABLO MEJORADA IÑIGUEZ | 100% | 100%
QUINTA SESION ORDINARIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 | CONSTRUCCION DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES INDEPENDENCIA, EMILIANO ZAPATA, CLEMENTE OROZCO Y ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ EN LA LOCALIDAD DE ATEQUIZA EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO | 264 METROS | ATEQUIZA | HABITANTES DE LAS CALLES INDEPENDENCIA, EMILIANO ZAPATA, CLEMENTE OROZCO Y ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ EN LA LOCALIDAD DE ATEQUIZA | OP-AD-FAIS-08-2024 | FAISMUN 2024 | OP-AD-FAIS-08-2024 | 2024-11-22 | 758872.6034 | 880292.22 | 880292.22 | 880292.22 | 2024-11-25 | 12 | 2024-12-06 | GRUPO ARANGE S.A. DE C.V. | GAR120528C46 | ARNULFO AVILA BUENDIA | 100% | 100%
QUINTA SESION ORDINARIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 | CONSTRUCCION DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE ARENITA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE | 310 METROS | SANTA ROSA | HABITANTES DE LA CALLE ARENITA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA | OP-AD-FAIS-09-2024 | FAISMUN 2024 | OP-AD-FAIS-09-2024 | 2024-12-10 | 761681.431 | 883550.46 | 883550.46 | 883550.46 | 2024-12-11 | 12 | 2024-12-22 | CONSTRUCTORA XIHMAI S.A. DE C.V. | CXI231129RF3 | LIC. MARIA DE LOS ANGELES MAGALLON TEJEDA | 100% | 100%
QUINTA SESION ORDINARIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE ATEQUIZA EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO | 396 M2 | ATEQUIZA | HABITANTES DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE ATEQUIZA | OP-AD-FAIS-10-2024 | FAISMUN 2024 | OP-AD-FAIS-10-2024 | 2024-12-10 | 451215.0776 | 523409.49 | 523409.49 | 523409.49 | 2024-12-11 | 12 | 2024-12-22 | TRUC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | TCO061107QQ5 | ING. LUIS HERNANDEZ RODRIGUEZ | 100% | 100%
QUINTA SESION ORDINARIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN LAS CALLES INDEPENDENCIA, CLEMENTE OROZCO Y ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ EN LA LOCALIDAD DE ATEQUIZA MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO | 1188 M2 | ATEQUIZA | HABITANTES DE LAS CALLES INDEPENDENCIA, CLEMENTE OROZCO Y ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ EN LA LOCALIDAD DE ATEQUIZA | OP-AD-FORTAMUN-04-2025 | FORTAMUN 2024 | OP-AD-FORTAMUN-04-2025 | 2024-11-08 | 1588702.0517 | 1842894.38 | 1842894.38 | 1842894.38 | 2024-12-11 | 30 | 2025-01-09 | CONSTRUCTORA CEICO S.A. DE C.V. | CCE030124TIA | ING. JULIO CESAR GARCIA ISORDIA | 100% | 100%
QUINTA SESION ORDINARIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE PRIVADA LA ARENITA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO | 2100 M2 | SANTA ROSA | HABITANTES DE LA CALLE PRIVADA LA ARENITA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA | OP-AD-FORTAMUN-05-2024 | RFCFF-2024 | OP-AD-FORTAMUN-05-2024 | 2024-12-05 | 1945107.8793 | 2307181.74 | 2256325.14 | 2256325.14 | 2024-12-11 | 35 | 2025-01-14 | JUAN PABLO BALLESTEROS ARREOLA | BAAJ8301269K4 | JUAN PABLO BALLESTEROS ARREOLA | 100% | 100%
SEXTA SESION ORDINARIA DE DIA 19 DE DICIEMBRE 2024 | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA CAPULIN CONTINUACION DR. MANUEL GARCIA RULFO EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO | 285 METROS | LA CAÑADA | HABITANTES DE LA CALLE PRIVADA CAPULIN CONTINUACION DR. MANUEL GARCIA RULFO EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA | OP-AD-FAIS-11-2024 | FAISMUN 2024 | OP-AD-FAIS-11-2024 | 2024-12-13 | 265188.1034 | 307618.2 | 307618.2 | 307618.2 | 2024-12-16 | 12 | 2024-12-27 | JUAN PABLO BALLESTEROS ARREOLA | BAAJ8301269K4 | JUAN PABLO BALLESTEROS ARREOLA | 100% | 100%
A Ñ O 2 0 2 5
SEPTIMA SESION ORDINARIA 17 DE ENERO DE 2025 | HOMOLOGACIONDE IMAGENURBANACONPINTURA VINILICA Y DE ESMALTE, PINTURADE TRAFICO Y ENJARRESENLACALLEARENITAENLALOCALIDADDE SANTAROSAENELMUNICIPIODE IXTLAHUACANDE LOS MEMBRILLOS, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | IMAGEN URBANA | 1647 | SANTA ROSA | HABITANTES DE LA CALLE ARENITA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO. | OP-AD-RMUNICIPAL-01-2025 | RFCFF-2025 | OP-AD-RMUNICIPAL-01-2025 | 2025-02-03 | 388.019,15 | 452769.87 | 450102.21 | 450102.21 | 2025-02-04 | 15 | 2025-02-24 | CONSTRUCTORA CEICO S.A. DE C.V. | CCE030124TIA | ING. JULIO CESAR GARCIA ISORDIA | 100% | 100%
DECIMA PRIMERA SESION ORDINARIA 31 DE MARZO DE 2025 | PAVIMENTACIONCONCONCRETOHIDRAULICOENLA CALLEFCO I.MADEROENLACABECERAMUNICIPAL DELMUNICIPIODEIXTLAHUACANDELOSMEMBRILLOS, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | PAVIMENTACION | 1100 | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO | HABITANTES DE LA CALLE FCO. I MADERO EN CABECERA MUNICIPAL | OP-AD-RMUNICIPAL-02-2025 | RFCFF-2025 | OP-AD-RMUNICIPAL-02-2025 | 2025-04-11 | 1.747.997,92 | $ 2.029.705,28 | 2.027.677,59 | 2.027.677,59 | 2025-04-14 | 45 | 2025-05-28 | JUAN PABLO BALLESTEROS ARREOLA | BAAJ8301269K4 | JUAN PABLO BALLESTEROS ARREOLA | 100% | 100%
DECIMA PRIMERA SESION ORDINARIA 31 DE MARZO DE 2025 | PAVIMENTACIONCONCONCRETOHIDRAULICOENLA CALLEPABLOCEDILLOENLACABECERAMUNICIPAL DELMUNICIPIODEIXTLAHUACANDELOSMEMBRILLOS, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | PAVIMENTACION | 1020 | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO | HABITANTES PABLO CEDILLO E ABECERA | OP-AD-RMUNICIPAL-03-2025 | RFCFF-2025 | OP-AD-RMUNICIPAL-03-2025 | 2025-04-11 | 1.672.037,95 | 1.941.309,62 | 1.939.564,02 | 1.939.564,02 | 2025-04-14 | 45 | 2025-05-28 | CONSTRUCTORA XIHMAI S.A. DE C.V. | CXI231129RF3 | LIC. MARIA DE LOS ANGELES MAGALLON TEJEDA | 100% | 100%
DECIMA TERCERA SESION ORDINARIA 02 DE MAYO DE 20 | REHABILITACION DE BANQUETAS, JARDINERAS Y FACHADAS DE LAS CALLES PABLO CEDILLO Y FRANCISCO I.MADEROENLACABECERAMUNICIPAL DELMUNICIPIODEIXTLAHUACANDELOSMEMBRILLOS, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | REHABILITACION | 1360 | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO | HABITANTES DE LA CALLE PABLO CEDILLO CABECERA | OP-AD-RMUNICIPAL-04-2025 | RFCFF-2025 | OP-AD-RMUNICIPAL-04-2025 | 2025-05-30 | 1.502.318,67 | 1.743.286,14 | 1.742.689,66 | 1.742.689,66 | 2025-06-02 | 62 | 2025-08-02 | LANDER INGENIERIA S.A. DE C.V. | LIN150901VA2 | RICARDO SALCIDO COSIO | 100% | 100%
ECIMA CUARTA SESION ORDINARIA 16 DE MAYO DE 2025 | ELECTRIFICACION DE CENTRO HISTORICO EN LA CABECERAMUNICIPAL,MUNICIPIODEIXTLAHUACANDE LOS MEMBRILLOS, JALISCO. | ADJUDICACION DIRECTA | ELECTRIFICACION | 973 | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO | HABITANTES DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS. JALISC | OP-AD-RMUNICIPAL-05-2025 | RFCFF-2025 | OP-AD-RMUNICIPAL-05-2025 | 2025-06-03 | $ 1.574.164,82 | 1.826.175,22 | 1.826.031,19 | 1.826.031,19 | 2025-06-04 | 60 | 2025-08-02 | GRUPO ARANGE S.A. DE C.V. | GAR120528C46 | ARNULFO AVILA BUENDIA | 100% | 100%
DECIMA SEXTA SESION ORDINARIA 18 DE JUNIO DE 2025 | CONSTRUCCIONDEBOCADETORMENTAENLAAV. MANUELCAPETILLOENLALOCALIDADDEBUENAVISTA EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA | 973 | BUENAVISTA | HABITANTES DE LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA | OP-AD-RMUNICIPAL-06-2025 | RFCFF-2025 | OP-AD-RMUNICIPAL-06-2025 | 2025-06-21 | 344.341,61 | 399.436,27 | 399.436,27 | 399.436,27 | 2025-07-22 | 8 | 2025-07-29 | GRUPO ARANGE S.A. DE C.V. | GAR120528C46 | ARNULFO AVILA BUENDIA | 100% | 100%
DECIMA SEXTA SESION ORDINARIA 18 DE JUNIO DE 2025 | HOMOLOGACIONDE IMAGENURBANACONPINTURA VINILICA Y DE ESMALTE, PINTURADE TRAFICO Y ENJARRES EN LA AV. MANUEL CAPETILLO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO. | ADJUDICACION DIRECTA | IMAGEN URBANA | 1800 | BUENAVISTA | HABITANTES DE LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA | OP-AD-RMUNICIPAL-07-2025 | RFCFF-2025 | OP-AD-RMUNICIPAL-07-2025 | 2025-07-22 | 1.046.418,65 | 1.398.305,99 | 1.213.845,63 | 1.213.845,63 | 23/07/2025 | 30 | 2025-08-21 | DEF ASESORES S.A. DE C.V. | DAS200618MF8 | MELECIO ENRIQUEZ RAMOS | 100% | 100%
DECIMA SEPTIMA SESION ORDINARIA 25 DE JUNIO DE 2025 | HOMOLOGACIONDE IMAGENURBANACONPINTURA VINILICA , PINTURADEESMALTEYENJARRESENLA CALLECUAUHTEMOCENLACABECERAMUNICIPALDE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO. | ADJUDICACION DIRECTA | IMAGEN URBANA | 3516 | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO | HABITANTES DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS. JALISC | OP-AD-RMUNICIPAL-08-2025 | RFCFF-2025 | OP-AD-RMUNICIPAL-08-2025 | 2025-07-28 | 643.306,17 | 748.176,77 | 746.235,16 | 746.235,16 | 2025-07-29 | 24 | 2025-08-21 | CONSTRUCTORA XIHMAI S.A. DE C.V. | CXI231129RF3 | LIC. MARIA DE LOS ANGELES MAGALLON TEJEDA | 100% | 100%
DECIMA SEPTIMA SESION ORDINARIA 25 DE JUNIO DE 2025 | HOMOLOGACIONDE IMAGENURBANACONPINTURA VINILICAYDEESMALTEENLAAV. SANTIAGOENLA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO. | ADJUDICACION DIRECTA | IMAGEN URBANA | 5980 | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO | HABITANTES DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS. JALISC | OP-AD-RMUNICIPAL-09-2025 | RFCFF-2025 | OP-AD-RMUNICIPAL-09-2025 | 2025-07-28 | 877.280,35 | 1.020.006,30 | 1.017.645,21 | 1.017.645,21 | 2025-07-28 | 23 | 2025-08-20 | TRUC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | TCO061107QQ5 | ING. LUIS HERNANDEZ RODRIGUEZ | 100% | 100%
DECIMA PRIMERA SESION ORDINARIA 31 DE MARZO DE 2025 | REHABILITACIONYEQUIPAMIENTODELACANCHADE FUTBOL 7ENLALOCALIDADDEELRODEOENEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACANDE LOSMEMBRILLOS, JALISCO. | ADJUDICACION DIRECTA | REHABILITACION DE CANCHA | 1895 | EL RODEO | HABITANTES DE LA LOCALIDAD DEL RODEO | OP-AD-RMUNICIPAL-10-2025 | RFCFF-2025 | OP-AD-RMUNICIPAL-10-2025 | 2025-07-31 | 1.974.363,71 | 2.291.841,90 | 2.290.261,90 | 2.290.261,90 | 2025-08-01 | 60 | 2025-09-29 | GRUPO IXA CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | GIC211020QD3 | PABLO CESAR LARIOS DE LA TORRE | 100% | 100%
ECIMA NOVENA SESION ORDINARIA 30 DE JULIO DE 2025 | CONSTRUCCIONDEAREARECREATIVAENLACALLE FRANCISCO I.MADEROENLACABECERAMUNICIPAL DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA | 50 | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO | HABITANTES DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS. JALISC | OP-AD-RMUNICIPAL-11-2025 | RFCFF-2025 | OP-AD-RMUNICIPAL-11-2025 | 2025-07-31 | 910.985,63 | 1.058.460,01 | 1.056.743,33 | 1.056.743,33 | 2025-08-12 | 30 | 2025-09-10 | ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE INGENIERIA ZUME S.A. DE C.V. | ASI231218IE7 | JUAN PABLO MEJORADA IÑIGUEZ | 100% | 100%
IGESIMA PRIMERA SESION ORDINARIA 30 DE AGOSTO DE 2025 | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLEOLIVODOMINICANOENELFRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS OLIVOS II EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | PAVIEMNTACION CARPETA ASFALTICA | 1572 | VALLE DE LOS OLIVOS II | HABITANTES DE OLIVOS II | OP-AD-FAIS-01-2025 | FAIS-2025 | OP-AD-FAIS-01-2025 | 2025-11-14 | 1.384.559,44 | 1.606.088,95 | 1.606.088,95 | 1.606.088,95 | 2025-11-17 | 22 | 2025-12-08 | PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. | PIZ070717DX6 | VERONICA ASUNCION MEJORADA IÑIGUEZ | 100% | 100%
IGESIMA PRIMERA SESION ORDINARIA 30 DE AGOSTO DE 2025 | PAVIMENTACIONCONCARPETAASFALTICAENLAAV. RIOBRAVOENELFRACCIONAMIENTOVALLEDELOS SABINOSIIENELMUNICIPIODEIXTLAHUACANDELOS MEMBRILLOS, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | PAVIEMNTACIONCOPETAASFALTICAENLAAV. RIOBRAVOENELFRACCIONAMIENTOVALLEDELOS SABINOSIIENELMUNICIPIODEIXTLAHUACANDELOS MEMBRILLOS | 1695 | SABINOS II | HABITANTES DE SABINOS II | OP-AD-FAIS-02-2025 | FAIS-2025 | OP-AD-FAIS-02-2025 | 2025-10-17 | 1.491.709,71 | 1.730.383,26 | 1.730.383,26 | 1.730.383,26 | 2025-10-20 | 22 | 2025-11-10 | DEF ASESORES S.A. DE C.V. | DAS200618MF8 | MELECIO ENRIQUEZ RAMOS | 100% | 100%
IGESIMA PRIMERA SESION ORDINARIA 30 DE AGOSTO DE 2025 | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE RIO AMAZONAS EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS SABINOS III EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | PAVIEMNTACION CARPETA ASFALTICA | 2395 | SABINOS III | HABITANTES DE SABINOS II | OP-AD-FAIS-03-2025 | FAIS-2025 | OP-AD-FAIS-03-2025 | 2025-10-17 | 2.118.835,73 | 2.457.849,45 | 2.457.849,45 | 2.457.849,45 | 2025-10-20 | 22 | 2025-11-10 | JUAN PABLO BALLESTEROS ARREOLA | BAAJ8301269K4 | JUAN PABLO BALLESTEROS ARREOLA | 100% | 100%
VIGESIMA CUARTA SESION ORDINARIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 | HOMOLOGACIONDE IMAGENURBANACONPINTURA VINILICA Y DE ESMALTE, PINTURADE TRAFICO Y ENJARRESENLACALLEALLENDEENLALOCALIDAD DE LOMAS DE ATEQUIZA EN EL MUNICPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO. | ADJUDICACION DIRECTA | IMAGEN URBANA | 1550 | LOMAS DE ATEQUIZA | HABITANTES DE LOMAS DE ATEQUIZA | OP-AD-FORTAMUN-01-2025 | FORTAMUN-2025 | OP-CSS-FORTAMUN-03-2025 | 2025-11-04 | 429.567,76 | 514.186,32 | 498.298,60 | 498.298,60 | 2025-11-05 | 21 | 2025-11-25 | GRUPO ARANGE S.A. DE C.V. | GAR120528C46 | ARNULFO AVILA BUENDI | 100% | 100%
Nota: Se informa que durante los meses de febrero, abril, septiembre, noviembre y diciembre no se llevó a cabo obra pública bajo esta modalidad
A Ñ O 2 0 2 6
SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA 12 DE ENERO 2026 | HOMOLOGACION DE IMAGEN URBANA CON PINTURA VINILICA Y DE ESMALTE, PINTURA DE TRAFICO Y ENJARRES EN LA CALLE LOPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD DE ATEQUIZA EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO. | ADJUDICACION DIRECTA | IMAGEN URBANA | 1100 m2 | ATEQUIZA | HABITANTES DE ATEQUIZA | OP-AD-RMUNICIPAL-1-2026 | RFCFF-2026 | OP-AD-RMUNICIPAL-1-2026 | 2026-01-26 | 249106.49 | 289968.88 | 288963.53 | 288963.53 | 2026-01-27 | 15 | 2026-02-10 | GRUPO ARANGE S.A. DE C.V. | GAR120528C46 | ARNULFO AVILA BUENDIA | 100% | 100%
TERCERA SESION EXTRAORDINARIA 23 ENERO 2026 | REHABILITACION DE PLAZA DE TOROS MANUEL CAPETILLO VILLASEÑOR EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO. | ADJUDICACION DIRECTA | REHABILITACION DE PLAZA DE TOROS | 3300 m2 | BUENAVISTA | HABITANTES DE TODO EL MUNICIPIO | OP-AD-RMUNICIPAL-2-2026 | RFCFF-2026 | OP-AD-RMUNICIPAL-2-2026 | 2026-01-26 | 139603522 | 1620254.34 | 1619400.89 | 1619400.89 | 2026-01-27 | 15 | 2026-02-10 | GRUPO IXA CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | GIC211020QD3 | PABLO CESAR LARIOS DE LA TORRE | 100% | 100%
Durante el mes de febrero no se realizó obra pública bajo esta modalidad
Formulas:
Termina = [Ejecucion]+[Dias]-1
INICIO

## Concurso, invitación o Licitaci
FECHA DE LA SESION EN QUE SE APRUEBA | OBJETO DE LA OBRA | MODALIDAD/TIPO DE OBRA | CARACTERISTICAS DE LA OBRA | DIMENSIONES/MEDIDAS | LOCALIZACIÓN DE LA OBRA | COMUNIDADES Y POBLACIÓN DESTINATARIA | NO. DE PROCESO | RECURSOS | NO. DE CONTRATO | FECHA DE CONTRATO | Monto s/iva | Monto c/iva |  |  | Ejecucion |  |  | Empresa Adjudicada | RFC | REPRESENTANTE LEGAL | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO
[12 empty] | Asignado | Contratado | Final | Inicia | Dias | Termina
AÑO 2024
SEGUNDA SESION ORDINARIA 11 DE OCTUBRE DE 2024 | CONSTRUCCION DE DOMO DEPORTIVO Y LOCALES COMERCIALES EN LA LOCALIDAD DE ATEQUIZA, MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO. SEGUNDA ETAPA | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | SE CONSTRUYERON 6 LOCALES COMERCIALES Y UN DOMO DEPORTIVO ( DONDE SE INTERVINIERON LA CANCHA COLOCANDO UN PISO DE ALTO IMPACTO, AREA DE JUEGOS INFANTILES, GRADERIAS, BAÑOS, VESTIDORES, ILUMINACION Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | 1450 M2 | ATEQUIZA | HABITANTES DE LA LOCALIDAD DE ATEQUIZA | OP-CSS-FORTAMUN-02-2024 | FORTAMUN 2024 | OP-CSS-FORTAMUN-02-2024 | 2024-11-04 | 3792575.7328 | 4634993.85 | 4399387.85 | 4399387.85 | 2024-11-05 | 45 | 2024-12-19 | ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE INGENIERIA ZUME S.A. DE C.V. | ASI231218IE7 | JUAN PABLO MEJORADA IÑIGUEZ | 100% | 100%
QUINTA SESIÓN ORDINARIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO, FRENTE 1 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | EN ESTA OBRA SE REALIZARON DEMOLICIONES DE LA PLAZOLETA Y MEJORAMIENTO DE SUELO CON ESCARIFICACION CON CALHIDRA, SUB BASE Y BASE HIDRAULICA. ADEMAS SE REALIZARON TRABAJOS DE ALBAÑILERIAS EN JARDINERAS Y KIOSCO | 4000 M2 | CABECERA MUNICIPAL | HABITANTES DE TODO EL MUNICIPIO | OP-CSS-FORTAMUN-03-2024 | FORTAMUN 2024 | OP-CSS-FORTAMUN-03-2024 | 2024-12-24 | 6855239.3103 | 8000000 | 7952077.6 | 7952077.6 | 2024-12-26 | 75 | 2025-03-10 | GRUPO ARANGE S.A. DE C.V. | GAR120528C46 | ARNULFO AVILA BUENDIA | 100% | 100%
A Ñ O 2 0 2 5
OCTAVA SESION ORDINARIA 29 DE ENERO DE 2025 | "CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO, FRENTE 2." | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | EN ESTE FRENTE SE REALIZARON TRABAJOS DE ACABADOS EN JARDINERAS Y KIOSCO CON CANTERA Y MARMOL, FUENTES, ILUMINACION, RIEGO AUTOMATIZADO, CONCRETO LAVADO CON GRANITO DE MARMOL | 4000 M2 | CABECERA MUNICIPAL | HABITANTES DE TODO EL MUNICIPIO | OP-CSS-FORTAMUN-01-2025 | FORTAMUN 2025 | OP-CSS-FORTAMUN-01-2025 | 2025-02-24 | 7433037.1293 | 8622323.07 | 8622323.07 | 100% | 2025-03-03 | 80 | 2025-05-21 | ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE INGENIERIA ZUME S.A. DE C.V. | ASI231218IE7 | JUAN PABLO MEJORADA IÑIGUEZ | 100% | 100%
OCTAVA SESION ORDINARIA 29 DE ENERO DE 2025 | "CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO, FRENTE 3." | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | EN EL FRENTE SE REALIZO EL COMPLEMENTO DEL CONCRETO ESTAMPADO, ASI COMO TAMBIEN LA ELECTRIFICACION DE DICHA PLAZA, PLANATADO DE ARBOLES Y PASTO, BARANDALES Y ESTRUCTURAS METALICAS. | 4000 M2 | CABECERA MUNICIPAL | HABITANTES DE TODO EL MUNICIPIO | OP-CSS-FORTAMUN-02-2025 | FORTAMUN 2025 | OP-CSS-FORTAMUN-02-2025 | 2025-02-24 | 6788390.9828 | 7874533.54 | 7874533.54 | 100% | 2025-03-03 | 80 | 2025-05-21 | PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. | PIZ070717DX6 | ARQ. EDGARDO ZUÑIGA BERISTAIN | 100% | 100%
DECIMA PRIMERA SESION ORDINARIA 31 DE MARZO DE 2025 | PAVIMENTACIONCONCONCRETOHIDRAULICO,LINEAS DEAGUAPOTABLEYDRENAJEENLAAV. MANUEL CAPETILLO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE IXTLAHUACANDE LOSMEMBRILLOS, JALISCO | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y LINEAS DE AGUA Y DRENAJE | 3846 | BUENAVISTA | HABITANTES DE LA CALLE MANUEL CAPETILLO | OP-CSS-RMUNICIPAL-01-2025 | RFCFF-2025 | OP-CSS-RMUNICIPAL-01-2025 | 2025-05-13 | 9.225.677,05 | 10.704.697,63 | $10.701.785,38 | 100% | 2025-05-14 | 120 | 2025-09-10 | CONSTRUCTORA CEICO S.A. DE C.V | CCE030124TIA | ING. JULIO CESAR GARCIA ISORDIA | 100% | 100%
DECIMA PRIMERA SESION ORDINARIA 31 DE MARZO DE 2025 | PAVIMENTACIONCONCONCRETOHIDRAULICOENAV. SANTIAGOENLACABECERAMUNICIPALDELMUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO | 1400 | CABECERA MUNICIPAL | HABITANTES DE TODO EL MUNICIPIO | OP-CSS-RMUNICIPAL-02-2025 | RFCFF-2025 | OP-CSS-RMUNICIPAL-02-2025 | 2025-05-16 | 2.773.440,21 | 3.217.970,45 | 3.217.970,45 | 100% | 2025-05-19 | 43 | 2025-06-30 | TRUC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | TCO061107QQ5 | ING. LUIS HERNANDEZ RODRIGUEZ | 100% | 100%
DECIMA PRIMERA SESION ORDINARIA 31 DE MARZO DE 2025 | REHABILITACIONDEFACHADAENPALACIOMUNICIPAL, ENLACABECERAMUNICIPALDEIXTLAHUACANDELOS MEMBRILLOS, JALISCO | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | TRABAJOS DE REHABILITACION DE FACHADAS | 450 | CABECERA MUNICIPAL | HABITANTES DE TODO EL MUNICIPIO | OP-CSS-RMUNICIPAL-03-2025 | RFCFF-2025 | OP-CSS-RMUNICIPAL-03-2025 | 2025-06-02 | 4.198.606,60 | 4.871.246,93 | $4.870.383,66 | 100% | 2025-06-03 | 67 | 2025-08-08 | PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. | PIZ070717DX6 | VERONICA ASUNCION MEJORADA IÑIGUEZ | 100% | 100%
DECIMA OCTAVA SESION ORDINARIA 14 DE JULIO DE 2025 | CONSTRUCCIONDEPOZOPROFUNDODEAGUAENLA LOCALIDAD DE LAS AGUILILLAS, MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | CONSTRUCCION DE UN POZO DE AGUA POTABLE | 200 | AGUILILLAS | HABITANTES DE AGUILILLAS | OP-CSS-RMUNICIPAL-03-2025 | FAIS-2025 | OP-CSS-RMUNICIPAL-03-2025 | 2025-10-31 | 4.144.226,32 | 4.807.302,53 | 4.807.302,53 | 100% | 2025-09-01 | 61 | 2025-10-31 | GRUPO ARANGE S.A. DE C.V. | GAR120528C46 | ARNULFO AVILA BUENDIA | 100% | 100%
DECIMA OCTAVA SESION ORDINARIA 14 DE JULIO DE 2025 | PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO,LINEASDEAGUAPOTABLEYDRENAJEEN LACALLEALLENDEENLALOCALIDADDELOMASDE ATEQUIZA, MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO. | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y LINEAS DE AGUA Y DRENAJE | 1650 | LOMAS DE ATEQUIZA | HABITANTES DE LA CALLE ALLENDE EN LOMAS DE ATEQUIZA | OP-CSS-RMUNICIPAL-03-2025 | FORTAMUN-2025 | OP-CSS-RMUNICIPAL-03-2025 | 2025-08-08 | 4.135.870,22 $ | 4.799.423,01 | 4.797.609,46 | 100% | 2025-08-11 | 82 | 2025-10-31 | JUAN PABLO BALLESTEROS ARREOLA | BAAJ8301269K4 | JUAN PABLO BALLESTEROS ARREOLA | 100% | 100%
Nota: Se informa que durante los meses de febrero, abril, mayo, junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre no se llevó a cabo obra pública bajo esta modalidad
A Ñ O 2 0 2 6
Se informa que durante el mes de Enero de 2026 no se realizó obra pública bajo esta modalidad.
Se informa que durante el mes de Febrero de 2026 no se realizó obra pública bajo esta modalidad.
Formulas:
Termina = [Ejecucion]+[Dias]-1
INICIO

## Ramo 33
OBJETO DE LA OBRA | MODALIDAD/TIPO DE OBRA | CARACTERISTICAS DE LA OBRA | DIMENSIONES/MEDIDAS | LOCALIZACIÓN DE LA OBRA | COMUNIDADES Y POBLACIÓN DESTINATARIA | NO. DE PROCESO | RECURSOS | NO. DE CONTRATO | FECHA DE CONTRATO | Monto s/iva | Monto c/iva |  |  | Ejecucion |  |  | Empresa Adjudicada | RFC | REPRESENTANTE LEGAL | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO
[11 empty] | Asignado | Contratado | Final | Inicia | Dias | Termina
AÑO 2024
PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE GUZMAN, CONTINUACION CALLE PRIVADA JUAN ESCUTIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | PAVIMENTACION DE CALLE CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO | 2700 M2 | CABECERA MUNICIPAL | HABITANTES DE LA CALLE GUZMAN Y PRIVADA JUAN ESCUTIA, EN LA CABECERA MUNICIPAL | OP-AD-FORTAMUN-03-2024 | FORTAMUN 2024 | OP-AD-FORTAMUN-03-2024 | 2024-11-08 | 1301722.569 | 1509998.18 | 1509998.18 | 1509998.18 | 2024-11-11 | 30 | 2024-12-10 | CONSTRUCTORA XIHMAI S.A. DE C.V. | CXI231129RF3 | LIC. MARIA DE LOS ANGELES MAGALLON TEJEDA | 100% | 100%
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENITO JÚAREZ EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE ATEQUIZA EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO | 290 METROS | LOMAS DE ATEQUIZA | HABITANTES DE LA CALLE BENITO JUAREZ EN LOMAS DE ATEQUIZA | OP-AD-FAIS-04-2024 | FAISMUN 2024 | OP-AD-FAIS-04-2024 | 2024-11-15 | 446710.1638 | 518183.79 | 518183.79 | 518183.79 | 2024-11-18 | 15 | 2024-12-02 | CONSTRUCTORA CEICO S.A. DE C.V. | CCE030124TIA | ING. JULIO CESAR GARCIA ISORDIA | 100% | 100%
PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE ATEQUIZA EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | PAVIMENTACION DE CALLE CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO | 3480 M2 | LOMAS DE ATEQUIZA | HABITANTES DE LA CALLE BENITO JUAREZ EN LOMAS DE ATEQUIZA | OP-AD-FAIS-05-2024 | FAISMUN 2024 | OP-AD-FAIS-05-2024 | 2024-11-15 | 1987064.6724 | 2304995.02 | 2304995.02 | 2304995.02 | 2024-11-18 | 29 | 2024-12-16 | GRUPO IXA CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | GIC211020QD3 | PABLO CESAR LARIOS DE LA TORRE | 100% | 100%
CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GUZMAN, CONTINUACION PRIVADA JUAN ESCUTIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO | 210 METROS | CABECERA MUNICIPAL | HABITANTES DE LA CALLE GUZMAN Y PRIVADA JUAN ESCUTIA, EN LA CABECERA MUNICIPAL | OP-AD-FAIS-06-2024 | FAISMUN 2024 | OP-AD-FAIS-06-2024 | 2024-11-15 | 223276.7241 | 259001 | 259001 | 259001 | 2024-11-18 | 12 | 2024-11-29 | PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. | PIZ070717DX6 | ARQ. EDGARDO ZUÑIGA BERISTAIN | 100% | 100%
CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE GUZMAN, CONTINUACION CALLE PRIVADA JUAN ESCUTIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | PAVIMENTACION DE CALLE CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO | 210 METROS | CABECERA MUNICIPAL | HABITANTES DE LA CALLE GUZMAN Y PRIVADA JUAN ESCUTIA, EN LA CABECERA MUNICIPAL | OP-AD-FAIS-07-2024 | FAISMUN 2024 | OP-AD-FAIS-07-2024 | 2024-11-15 | 358493.1638 | 415852.07 | 415852.07 | 415852.07 | 2024-11-18 | 15 | 2024-12-02 | ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE INGENIERIA ZUME S.A. DE C.V. | ASI231218IE7 | JUAN PABLO MEJORADA IÑIGUEZ | 100% | 100%
CONSTRUCCION DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES INDEPENDENCIA, EMILIANO ZAPATA, CLEMENTE OROZCO Y ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ EN LA LOCALIDAD DE ATEQUIZA EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO | 264 METROS | ATEQUIZA | HABITANTES DE LAS LAS CALLES EMILIANO ZAPATA, CLEMENTE OROZCO, ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ E INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE ATEQUIZA | OP-AD-FAIS-08-2024 | FAISMUN 2024 | OP-AD-FAIS-08-2024 | 2024-11-22 | 758872.6034 | 880292.22 | 880292.22 | 880292.22 | 2024-11-25 | 12 | 2024-12-06 | GRUPO ARANGE S.A. DE C.V. | GAR120528C46 | ARNULFO AVILA BUENDIA | 100% | 100%
CONSTRUCCION DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE ARENITA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO | 310 METROS | SANTA ROSA | HABITANTES DE LA CALLE ARENITA EN SANTA ROSA | OP-AD-FAIS-09-2024 | FAISMUN 2024 | OP-AD-FAIS-09-2024 | 2024-12-10 | 761681.431 | 883550.46 | 883550.46 | 883550.46 | 2024-12-11 | 12 | 2024-12-22 | CONSTRUCTORA XIHMAI S.A. DE C.V. | CXI231129RF3 | LIC. MARIA DE LOS ANGELES MAGALLON TEJEDA | 100% | 100%
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE ATEQUIZA EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | PAVIMENTACION DE CALLE CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO | 396 M2 | ATEQUIZA | HABITANTES DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN ATEQUIZA | OP-AD-FAIS-10-2024 | FAISMUN 2024 | OP-AD-FAIS-10-2024 | 2024-12-10 | 451215.0776 | 523409.49 | 523409.49 | 523409.49 | 2024-12-11 | 12 | 2024-12-22 | TRUC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | TCO061107QQ5 | ING. LUIS HERNANDEZ RODRIGUEZ | 100% | 100%
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADOEN LAS CALLES INDEPENDENCIA, CLEMENTE OROZCO Y ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ EN LA LOCALIDAD DE ATEQUIZA MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | PAVIMENTACION DE CALLE CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO | 1188 M2 | ATEQUIZA | HABITANTES DE LAS LAS CALLES CLEMENTE OROZCO, ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ E INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE ATEQUIZA | OP-AD-FORTAMUN-04-2025 | FORTAMUN 2024 | OP-AD-FORTAMUN-04-2025 | 2024-11-08 | 1588702.0517 | 1842894.38 | 1842894.38 | 1842894.38 | 2024-12-11 | 30 | 2025-01-09 | CONSTRUCTORA CEICO S.A. DE C.V. | CCE030124TIA | ING. JULIO CESAR GARCIA ISORDIA | 100% | 100%
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE PRIVADA LA ARENITA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | PAVIMENTACION DE CALLE CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO | 2100 M2 | SANTA ROSA | HABITANTES DE LA CALLE ARENITA EN SANTA ROSA | OP-AD-FORTAMUN-05-2024 | RFCFF-2024 | OP-AD-FORTAMUN-05-2024 | 2024-12-05 | 1945107.8793 | 2307181.74 | 2256325.14 | 2256325.14 | 2024-12-11 | 35 | 2025-01-14 | JUAN PABLO BALLESTEROS ARREOLA | BAAJ8301269K4 | JUAN PABLO BALLESTEROS ARREOLA | 100% | 100%
CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA CAPULIN CONTINUACION DR. MANUEL GARCIA RULFO EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO | 285 METROS | LA CAÑADA | HABITANTES DE LA CALLE PRIVADA CAPULIN Y DR MANUEL GARCIA RULFO EN LA CAÑADA | OP-AD-FAIS-11-2024 | FAISMUN 2024 | OP-AD-FAIS-11-2024 | 2024-12-13 | 265188.1034 | 307618.2 | 307618.2 | 307618.2 | 2024-12-16 | 12 | 2024-12-27 | JUAN PABLO BALLESTEROS ARREOLA | BAAJ8301269K4 | JUAN PABLO BALLESTEROS ARREOLA | 100% | 100%
AÑ0 2025
CONSTRUCCION DE DOMO DEPORTIVO Y LOCALES COMERCIALES EN LA LOCALIDAD DE ATEQUIZA, MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO. SEGUNDA ETAPA | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | SE CONSTRUYERON 6 LOCALES COMERCIALES Y UN DOMO DEPORTIVO ( DONDE SE INTERVINIERON LA CANCHA COLOCANDO UN PISO DE ALTO IMPACTO, AREA DE JUEGOS INFANTILES, GRADERIAS, BAÑOS, VESTIDORES, ILUMINACION Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | 1450 M2 | ATEQUIZA | HABITANTES DE TODA LA POBLACION DE ATEQUIZA | OP-CSS-FORTAMUN-02-2024 | FORTAMUN 2024 | OP-CSS-FORTAMUN-02-2024 | 2024-11-04 | 3792575.7328 | 4634993.85 | 4399387.85 | 4399387.85 | 2024-11-05 | 45 | 2024-12-19 | ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE INGENIERIA ZUME S.A. DE C.V. | ASI231218IE7 | JUAN PABLO MEJORADA IÑIGUEZ | 100% | 100%
CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO, FRENTE 1 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | EN ESTA OBRA SE REALIZARON DEMOLICIONES DE LA PLAZOLETA Y MEJORAMIENTO DE SUELO CON ESCARIFICACION CON CALHIDRA, SUB BASE Y BASE HIDRAULICA. ADEMAS SE REALIZARON TRABAJOS DE ALBAÑILERIAS EN JARDINERAS Y KIOSCO | 4000 M2 | CABECERA MUNICIPAL | HABITANTES DE TODA LA POBLACION DE LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | OP-CSS-FORTAMUN-03-2024 | FORTAMUN 2024 | OP-CSS-FORTAMUN-03-2024 | 2024-12-24 | 6855239.3103 | 8000000 | 7952077.6 | 7952077.6 | 2024-12-26 | 75 | 2025-03-10 | GRUPO ARANGE S.A. DE C.V. | GAR120528C46 | ARNULFO AVILA BUENDIA | 100% | 100%
"CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO, FRENTE 2." | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | EN ESTE FRENTE SE REALIZARON TRABAJOS DE ACABADOS EN JARDINERAS Y KIOSCO CON CANTERA Y MARMOL, FUENTES, ILUMINACION, RIEGO AUTOMATIZADO, CONCRETO LAVADO CON GRANITO DE MARMOL | 4000 M2 | CABECERA MUNICIPAL | HABITANTES DE TODA LA POBLACION DE LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | OP-CSS-FORTAMUN-01-2025 | FORTAMUN 2025 | OP-CSS-FORTAMUN-01-2025 | 2025-02-24 | 7433037.1293 | 8622323.07 | 8622323.07 | 8622323.07 | 2025-03-03 | 80 | 2025-05-21 | ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE INGENIERIA ZUME S.A. DE C.V. | ASI231218IE7 | JUAN PABLO MEJORADA IÑIGUEZ | 100% | 100%
"CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO, FRENTE 3." | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | EN EL FRENTE SE REALIZO EL COMPLEMENTO DEL CONCRETO ESTAMPADO, ASI COMO TAMBIEN LA ELECTRIFICACION DE DICHA PLAZA, PLANATADO DE ARBOLES Y PASTO, BARANDALES Y ESTRUCTURAS METALICAS. | 4000 M2 | CABECERA MUNICIPAL | HABITANTES DE TODA LA POBLACION DE LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | OP-CSS-FORTAMUN-02-2025 | FORTAMUN 2025 | OP-CSS-FORTAMUN-02-2025 | 2025-02-24 | 6788390.9828 | 7874533.54 | 7874533.54 | 7874533.54 | 2025-03-03 | 80 | 2025-05-21 | PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. | PIZ070717DX6 | ARQ. EDGARDO ZUÑIGA BERISTAIN | 100% | 100%
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLEOLIVODOMINICANOENELFRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS OLIVOS II EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | PAVIEMNTACION CARPETA ASFALTICA | 1572 | VALLE DE LOS OLIVOS II | HABITANTES DE OLIVOS II | OP-AD-FAIS-01-2025 | FAIS-2025 | OP-AD-FAIS-01-2025 | 2025-11-14 | 1.384.559,44 | 1.606.088,95 | 1.606.088,95 | 1.606.088,95 | 2025-11-17 | 22 | 2025-12-08 | PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. | PIZ070717DX6 | VERONICA ASUNCION MEJORADA IÑIGUEZ | 100% | 100%
PAVIMENTACIONCONCARPETAASFALTICAENLAAV. RIOBRAVOENELFRACCIONAMIENTOVALLEDELOS SABINOSIIENELMUNICIPIODEIXTLAHUACANDELOS MEMBRILLOS, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | PAVIEMNTACIONCOPETAASFALTICAENLAAV. RIOBRAVOENELFRACCIONAMIENTOVALLEDELOS SABINOSIIENELMUNICIPIODEIXTLAHUACANDELOS MEMBRILLOS | 1695 | SABINOS II | HABITANTES DE SABINOS II | OP-AD-FAIS-02-2025 | FAIS-2025 | OP-AD-FAIS-02-2025 | 2025-10-17 | 1.491.709,71 | 1.730.383,26 | 1.730.383,26 | 1.730.383,26 | 2025-10-20 | 22 | 2025-11-10 | DEF ASESORES S.A. DE C.V. | DAS200618MF8 | MELECIO ENRIQUEZ RAMOS | 100% | 100%
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE RIO AMAZONAS EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS SABINOS III EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | PAVIS NTACION CARPETA ASFALTICA | 2395 | SABINOS III | HABITANTES DE SABINOS II | OP-AD-FAIS-03-2025 | FAIS-2025 | OP-AD-FAIS-03-2025 | 2025-10-17 | 2.118.835,73 | 2.457.849,45 | 2.457.849,45 | 2.457.849,45 | 2025-10-20 | 22 | 2025-11-10 | JUAN PABLO BALLESTEROS ARREOLA | BAAJ8301269K4 | JUAN PABLO BALLESTEROS ARREOLA | 100% | 100%
HOMOLOGACIONDE IMAGENURBANACONPINTURA VINILICA Y DE ESMALTE, PINTURADE TRAFICO Y ENJARRESENLACALLEALLENDEENLALOCALIDAD DE LOMAS DE ATEQUIZA EN EL MUNICPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO. | ADJUDICACION DIRECTA | IMAGEN URBANA | 1550 | LOMAS DE ATEQUIZA | HABITANTES DE LOMAS DE ATEQUIZA | OP-AD-FORTAMUN-01-2025 | FORTAMUN-2025 | OP-CSS-FORTAMUN-03-2025 | 2025-11-04 | 429.567,76 | 514.186,32 | 498.298,60 | 498.298,60 | 2025-11-05 | 21 | 2025-11-25 | GRUPO ARANGE S.A. DE C.V. | GAR120528C46 | ARNULFO AVILA BUENDI | 100% | 100%
Nota: Se enlista la totalidad de obras realizadas en el año 2025 con recursos de RAMO 33, siendo estas únicamente en los meses de febrero, octubre y noviembre. No existe informacion en los meses de enero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y diciembre
A Ñ O 2 0 2 6
Se informa que durante el mes de enero 2026 no se realizó obra pública con recursos de RAMO 33
Se informa que durante el mes de Febrero 2026 no se realizó obra pública con recursos de RAMO 33
Formulas:
Termina = [Ejecucion]+[Dias]-1
INICIO

## Propuestas por Comité
RELACIÓN DE PROPUESTAS DE OBRA PÚBLICA PARA EL EJERCICIO
OBRA PROPUESTA | LOCALIDAD | PRESUPUESTO | SELECCIONADA POR COPPLADEMUN | VALIDADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO | HIPERVINCULO AL ACTA O ACUERDO DEL AYUNTAMIENTO | MOTIVO POR EL QUE SE SELECCIONÓ
2025
PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN AV. MANUEL CAPETILLO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO. | BUENAVISTA | 10704697.63 | SI | SI | https://cimtra.imembrillos.gob.mx/wp-content/uploads/2025/06/Extracto-de-la-SesiA³n-Acta-decima-primera-sesiA³n-ordinaria-con-fecha-de-31-de-marzo-2025-COPPLADEMUN.pdf | DESICIÓN DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EN ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA SEGÚN LOS FOROS DE CONSULTA; PARA DAR SOLUCION A LOS PROBLEMAS DE DRENAJE
HOMOLOGACION DE IMAGEN URBANA CON PINTURA VINILICA Y DE ESMALTE, PINTURA DE TRAFICO Y ENJARRES EN LA CALLE ARENITA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACANDE LOS MEMBRILLOS, JALISCO | SANTA ROSA | 450102.21 | SI | SI | https://utei.imembrillos.gob.mx/documentos/articulo_15/9%20FRACCION%20IX/actas2024_2027/actas2025/acta_septima_2025.pdf | DESICIÓN DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EN ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA SEGÚN LOS FOROS DE CONSULTA
PAVIMENTACIONCONCONCRETOHIDRAULICOENLA CALLEFCO I.MADEROENLACABECERAMUNICIPAL DELMUNICIPIODEIXTLAHUACANDELOSMEMBRILLOS, JALISCO | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO | 2.027.677,59 | SI | SI | https://utei.imembrillos.gob.mx/documentos/articulo_15/9%20FRACCION%20IX/actas2024_2027/actas2025/acta_onceava_2025.pdf | DESICIÓN DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EN ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA SEGÚN LOS FOROS DE CONSULTA
PAVIMENTACIONCONCONCRETOHIDRAULICOENLA CALLEPABLOCEDILLOENLACABECERAMUNICIPAL DELMUNICIPIODEIXTLAHUACANDELOSMEMBRILLOS, JALISCO | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO | 1.939.564,02 | SI | SI | https://utei.imembrillos.gob.mx/documentos/articulo_15/9%20FRACCION%20IX/actas2024_2027/actas2025/acta_onceava_2025.pdf | DESICIÓN DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EN ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA SEGÚN LOS FOROS DE CONSULTA
REHABILITACION DE BANQUETAS, JARDINERAS Y FACHADAS DE LAS CALLES PABLO CEDILLO Y FRANCISCO I.MADEROENLACABECERAMUNICIPAL DELMUNICIPIODEIXTLAHUACANDELOSMEMBRILLOS, JALISCO | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO | 1.742.689,66 | SI | SI | https://utei.imembrillos.gob.mx/documentos/articulo_15/9%20FRACCION%20IX/actas2024_2027/actas2025/acta_treceava_2025.docx | DESICIÓN DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EN ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA SEGÚN LOS FOROS DE CONSULTA
ELECTRIFICACION DE CENTRO HISTORICO EN LA CABECERAMUNICIPAL,MUNICIPIODEIXTLAHUACANDE LOS MEMBRILLOS, JALISCO. | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO | 1.826.031,19 | SI | SI | https://utei.imembrillos.gob.mx/documentos/articulo_15/9%20FRACCION%20IX/actas2024_2027/actas2025/acta_catorceava_2025.docx | DESICIÓN DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EN ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA SEGÚN LOS FOROS DE CONSULTA
CONSTRUCCIONDEBOCADETORMENTAENLAAV. MANUELCAPETILLOENLALOCALIDADDEBUENAVISTA EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO | BUENAVISTA | 399.436,27 | SI | SI | https://utei.imembrillos.gob.mx/documentos/articulo_15/9%20FRACCION%20IX/actas2024_2027/actas2025/16%20Sesion%20Ord.%2018%2006%202025-ACTA.pdf | DESICIÓN DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EN ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA SEGÚN LOS FOROS DE CONSULTA
HOMOLOGACIONDE IMAGENURBANACONPINTURA VINILICA Y DE ESMALTE, PINTURADE TRAFICO Y ENJARRES EN LA AV. MANUEL CAPETILLO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO. | BUENAVISTA | 1.213.845,63 | SI | SI | https://utei.imembrillos.gob.mx/documentos/articulo_15/9%20FRACCION%20IX/actas2024_2027/actas2025/16%20Sesion%20Ord.%2018%2006%202025-ACTA.pdf | DESICIÓN DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EN ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA SEGÚN LOS FOROS DE CONSULTA
HOMOLOGACIONDE IMAGENURBANACONPINTURA VINILICA , PINTURADEESMALTEYENJARRESENLA CALLECUAUHTEMOCENLACABECERAMUNICIPALDE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO. | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO | 746.235,16 | SI | SI | https://utei.imembrillos.gob.mx/documentos/articulo_15/9%20FRACCION%20IX/actas2024_2027/actas2025/17%20sesion%20ord%20ACTA.pdf | DESICIÓN DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EN ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA SEGÚN LOS FOROS DE CONSULTA
HOMOLOGACIONDE IMAGENURBANACONPINTURA VINILICAYDEESMALTEENLAAV. SANTIAGOENLA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO. | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO | 1.017.645,21 | SI | SI | https://utei.imembrillos.gob.mx/documentos/articulo_15/9%20FRACCION%20IX/actas2024_2027/actas2025/17%20sesion%20ord%20ACTA.pdf | DESICIÓN DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EN ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA SEGÚN LOS FOROS DE CONSULTA
REHABILITACIONYEQUIPAMIENTODELACANCHADE FUTBOL 7ENLALOCALIDADDEELRODEOENEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACANDE LOSMEMBRILLOS, JALISCO. | EL RODEO | 2.290.261,90 | SI | SI | https://utei.imembrillos.gob.mx/documentos/articulo_15/9%20FRACCION%20IX/actas2024_2027/actas2025/acta_onceava_2025.pdf | DESICIÓN DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EN ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA SEGÚN LOS FOROS DE CONSULTA
CONSTRUCCIONDEAREARECREATIVAENLACALLE FRANCISCO I.MADEROENLACABECERAMUNICIPAL DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO | 1.056.743,33 | SI | SI | https://utei.imembrillos.gob.mx/documentos/articulo_15/9%20FRACCION%20IX/actas2024_2027/actas2025/19%20Sesion%20Ord.pdf | DESICIÓN DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EN ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA SEGÚN LOS FOROS DE CONSULTA
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLEOLIVODOMINICANOENELFRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS OLIVOS II EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO | VALLE DE LOS OLIVOS II | 1.606.088,95 | SI | SI | https://utei.imembrillos.gob.mx/documentos/articulo_15/9%20FRACCION%20IX/actas2024_2027/actas2025/21%20Sesion%20Ord.pdf | DESICIÓN DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EN ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA SEGÚN LOS FOROS DE CONSULTA
PAVIMENTACIONCONCARPETAASFALTICAENLAAV. RIOBRAVOENELFRACCIONAMIENTOVALLEDELOS SABINOSIIENELMUNICIPIODEIXTLAHUACANDELOS MEMBRILLOS, JALISCO | SABINOS II | 1.730.383,26 | SI | SI | https://utei.imembrillos.gob.mx/documentos/articulo_15/9%20FRACCION%20IX/actas2024_2027/actas2025/21%20Sesion%20Ord.pdf | DESICIÓN DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EN ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA SEGÚN LOS FOROS DE CONSULTA
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE RIO AMAZONAS EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS SABINOS III EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO | SABINOS III | 2.457.849,45 | SI | SI | https://utei.imembrillos.gob.mx/documentos/articulo_15/9%20FRACCION%20IX/actas2024_2027/actas2025/21%20Sesion%20Ord.pdf | DESICIÓN DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EN ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA SEGÚN LOS FOROS DE CONSULTA
HOMOLOGACIONDE IMAGENURBANACONPINTURA VINILICA Y DE ESMALTE, PINTURADE TRAFICO Y ENJARRESENLACALLEALLENDEENLALOCALIDAD DE LOMAS DE ATEQUIZA EN EL MUNICPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO. | LOMAS DE ATEQUIZA | 498.298,60 | SI | SI | https://utei.imembrillos.gob.mx/documentos/articulo_15/9%20FRACCION%20IX/actas2024_2027/actas2025/24%20Sesi%C3%B3n%20ord%2022%2010%202025.pdf | DESICIÓN DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EN ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA SEGÚN LOS FOROS DE CONSULTA
"CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO, FRENTE 2." | CABECERA MUNICIPAL | 8622323.07 | SI | SI | https://utei.imembrillos.gob.mx/documentos/articulo_15/9%20FRACCION%20IX/actas2024_2027/actas2025/acta_octava_2025.pdf | DESICIÓN DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EN ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA SEGÚN LOS FOROS DE CONSULTA
"CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO, FRENTE 3." | CABECERA MUNICIPAL | 7874533.54 | SI | SI | https://utei.imembrillos.gob.mx/documentos/articulo_15/9%20FRACCION%20IX/actas2024_2027/actas2025/acta_octava_2025.pdf | DESICIÓN DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EN ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA SEGÚN LOS FOROS DE CONSULTA
PAVIMENTACIONCONCONCRETOHIDRAULICO,LINEAS DEAGUAPOTABLEYDRENAJEENLAAV. MANUEL CAPETILLO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE IXTLAHUACANDE LOSMEMBRILLOS, JALISCO | BUENAVISTA | $10.701.785,38 | SI | SI | https://utei.imembrillos.gob.mx/documentos/articulo_15/9%20FRACCION%20IX/actas2024_2027/actas2025/acta_onceava_2025.pdf | DESICIÓN DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EN ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA SEGÚN LOS FOROS DE CONSULTA
PAVIMENTACIONCONCONCRETOHIDRAULICOENAV. SANTIAGOENLACABECERAMUNICIPALDELMUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | 3.217.970,45 | SI | SI | https://utei.imembrillos.gob.mx/documentos/articulo_15/9%20FRACCION%20IX/actas2024_2027/actas2025/acta_onceava_2025.pdf | DESICIÓN DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EN ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA SEGÚN LOS FOROS DE CONSULTA
REHABILITACIONDEFACHADAENPALACIOMUNICIPAL, ENLACABECERAMUNICIPALDEIXTLAHUACANDELOS MEMBRILLOS, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | $4.870.383,66 | SI | SI | https://utei.imembrillos.gob.mx/documentos/articulo_15/9%20FRACCION%20IX/actas2024_2027/actas2025/acta_onceava_2025.pdf | DESICIÓN DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EN ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA SEGÚN LOS FOROS DE CONSULTA
CONSTRUCCIONDEPOZOPROFUNDODEAGUAENLA LOCALIDAD DE LAS AGUILILLAS, MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO | AGUILILLAS | 4.807.302,53 | SI | SI | https://utei.imembrillos.gob.mx/documentos/articulo_15/9%20FRACCION%20IX/actas2024_2027/actas2025/18%20Sesion%20Ord.pdf | DESICIÓN DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EN ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA SEGÚN LOS FOROS DE CONSULTA
PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO,LINEASDEAGUAPOTABLEYDRENAJEEN LACALLEALLENDEENLALOCALIDADDELOMASDE ATEQUIZA, MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO. | LOMAS DE ATEQUIZA | 4.797.609,46 | SI | SI | https://utei.imembrillos.gob.mx/documentos/articulo_15/9%20FRACCION%20IX/actas2024_2027/actas2025/18%20Sesion%20Ord.pdf | DESICIÓN DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EN ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA SEGÚN LOS FOROS DE CONSULTA
2026
Se informa que a la fecha de actualización el Cooplademun no ha presentado el Programa Anual de Obras para el ejercicio 2026
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 10 de marzo DE 2026
INICIO