## Inicio
Periodo que se informa: | Octubre 2024 a Diciembre de 2025
Fecha de Actualización: | 20 de Enero de 2026
De click sobre el rubro que desee consultar.
Nota: Por economía procesal se informan los puntos de Cimtra 8, Cimtra 9, Cimtra 11 y Cimtra 12 en un solo documentos, en virtud de que es información relacionada, y en su conjunto, permite cumplir con cimtra 10 para el año correspondiente
Obra pública 2025

## Adjudicación directa
FECHA DE LA SESION EN QUE SE APRUEBA | OBJETO DE LA OBRA | MODALIDAD/TIPO DE OBRA | CARACTERISTICAS DE LA OBRA | DIMENSIONES/MEDIDAS | LOCALIZACIÓN DE LA OBRA | COMUNIDADES Y POBLACIÓN DESTINATARIA | NO. DE PROCESO | RECURSOS | NO. DE CONTRATO | FECHA DE CONTRATO | Monto s/iva | Monto c/iva |  |  | Ejecucion |  |  | Empresa Adjudicada | RFC | REPRESENTANTE LEGAL | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO
[12 empty] | Asignado | Contratado | Final | Inicia | Dias | Termina
SEGUNDA SESION ORDINARIA CON FECHA DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 | HOMOLOGACION DE IMAGEN URBANA CON PINTURA DE TRAFICO Y ENJARRES EN LA CALLE 5 DE FEBRERO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | HOMOLOGACION DE IMAGEN URBANA CON PINTURA DE TRAFICO Y ENJARRES | 3200 M2 | CABECERA MUNICIPAL | HABITANTES DE LA CALLE 5 DE FEBRERO EN LA | OP‐AD‐RMUNICIPAL‐12‐2024 | RFCFF-2024 | OP‐AD‐RMUNICIPAL‐12‐2024 | 2024-10-18 | 1164154.6379 | 1367697.95 | 1350419.38 | 1350419.38 | 2024-10-21 | 22 | 2024-11-11 | GRUPO IXA CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | GIC211020QD3 | PABLO CESAR LARIOS DE LA TORRE | 100% | 100%
SEGUNDA SESION ORDINARIA CON FECHA DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 | HOMOLOGACION DE IMAGEN URBANA CON PINTURA VINILICA Y DE ESMALTE, PINTURA DE TRAFICO Y ENJARRES EN LAS CALLES: HIDALGO, JOSE ANTONIO TORRES Y ANTONIO BRAVO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | HOMOLOGACION DE IMAGEN URBANA CON PINTURA VINILICA Y DE ESMALTE, PINTURA DE TRAFICO Y ENJARRES | 2854.10 M2 | CABECERA MUNICIPAL | HABITANTES DE LAS CALLES: HIDALGO, JOSE ANTONIO TORRES Y ANTONIO BRAVO EN LA CABECERA MUNICIPAL | OP-AD‐RMUNICIPAL‐13‐2024 | RFCFF-2024 | OP-AD‐RMUNICIPAL‐13‐2024 | 2024-10-18 | 756574.2414 | 904543.99 | 877626.12 | 877626.12 | 2024-10-21 | 22 | 2024-11-11 | GRUPO ARANGE S.A. DE C.V. | GAR120528C46 | ARNULFO AVILA BUENDIA | 100% | 100%
SEGUNDA SESION ORDINARIA 11 DE OCTUBRE DE 2024 | CONSTRUCCION DE MOTIVO DE INGRESO DEL PANTEON ANTIGUO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE INGRESO CON PIEDRA BRAZA Y BARANDALES METALICOS | 24 METROS LINEALES | CABECERA MUNICIPAL | HABITANTES DE LA CABECERA MUNICIPAL | OP-AD-RMUNICIPAL-14-2024 | RFCFF-2024 | OP-AD-RMUNICIPAL-14-2024 | 2024-10-18 | 246532.8534 | 285978.11 | 285978.11 | 285978.11 | 2024-10-21 | 12 | 2024-11-01 | CONSTRUCTORA XIHMAI S.A. DE C.V. | CXI231129RF3 | LIC. MARIA DE LOS ANGELES MAGALLON TEJEDA | 100% | 100%
TERCERA SESION ORDINARIA CON FECHA DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 | CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL EN LA CLINICA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL | 85 METROSLINEALES | CLINICA MUNICIPAL | HABITANTES DE AGUILILLAS | OP‐AD-RMUNICIPAL‐21‐2024 | RFCFF-2024 | OP‐AD-RMUNICIPAL‐21‐2024 | 2024-11-08 | 574695.4483 | 666646.72 | 666646.72 | 666646.72 | 2024-11-11 | 10 | 2024-11-20 | URBANIZADORA Y PAVIMENTADORA MONLE S.A. DE C.V. | UPM1608305A4 | NANCY ROXANA SILVA SOTO | 100% | 100%
TERCERA SESION ORDINARIA CON FECHA DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA TELESECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO EN LA LOCALIDAD DE LUIS GARCIA EN ESTE MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | CANCHA DE FUTBOL | 1215 M2 | TELESECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO EN LA LOCALIDAD DE LUIS GARCIA | ESTUDIANTES DE LA TELESECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO EN LA LOCALIDAD DE LUIS GARCIA | OP‐AD‐RMUNICIPAL‐20‐2024 | RFCFF-2024 | OP‐AD‐RMUNICIPAL‐20‐2024 | 2024-11-08 | 652838.4397 | 757292.59 | 757292.59 | 757292.59 | 2024-11-11 | 10 | 2024-11-20 | PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. | PIZ070717DX6 | ARQ. EDGARDO ZUÑIGA BERISTAIN | 100% | 100%
CUARTA SESION ORDINARIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 | PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE REVOLUCION MEXICANA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE | 231 M2 | CABECERA MUNICIPAL | HABITANTES DE LA CALLE REVOLUCION MEXICANA EN LA CABECERA MUNICIPAL | OP-AD-RMUNICIPAL-22-2024 | RFCFF-2024 | OP-AD-RMUNICIPAL-22-2024 | 2024-11-24 | 519311.25 | 602401.05 | 602401.05 | 602401.05 | 2024-11-25 | 18 | 2024-12-12 | RICARDO DÍAZ DE LA TORRE | DITR700403MW6 | RICARDO DIAZ DE LA TORRE | 100% | 100%
QUINTA SESION ORDINARIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 | HOMOLOGACION DE IMAGEN URBANA CON PINTURA VINILICA Y DE ESMALTE, PINTURA DE TRAFICO Y ENJARRES EN LA CALLE GUZMAN Y PRIVADA JUAN ESCUTIA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | HOMOLOGACION DE IMAGEN URBANA CON PINTURA VINILICA Y DE ESMALTE, PINTURA DE TRAFICO Y ENJARRES | 1240 M2 | CABECERA MUNICIPAL | HABITANTES DE LA CALLE GUZMAN Y PRIVADA JUAN ESCUTIA, EN LA CABECERA MUNICIPAL | OP-AD-RMUNICIPAL-23-2024 | RFCFF-2024 | OP-AD-RMUNICIPAL-23-2024 | 2024-12-05 | 700209.5 | 818306.18 | 812243.02 | 812243.02 | 2024-12-09 | 15 | 2024-12-23 | URBANIZADORA Y PAVIMENTADORA MONLE S.A. DE C.V. | UPM1608305A4 | NANCY ROXANA SILVA SOTO | 100% | 100%
QUINTA SESION ORDINARIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 | HOMOLOGACION DE IMAGEN URBANA CON PINTURA VINILICA Y DE ESMALTE, PINTURA DE TRAFICO Y ENJARRES EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA, CLEMENTE OROZCO, ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ E INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE ATEQUIZA, MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | HOMOLOGACION DE IMAGEN URBANA CON PINTURA VINILICA Y DE ESMALTE, PINTURA DE TRAFICO Y ENJARRES | 1584 M2 | ATEQUIZA | HABITANTES DE LAS LAS CALLES EMILIANO ZAPATA, CLEMENTE OROZCO, ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ E INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE ATEQUIZA | OP-AD-RMUNICIPAL-25-2024 | RFCFF-2024 | OP-AD-RMUNICIPAL-25-2024 | 2024-12-06 | 752114.8276 | 882031.24 | 872453.2 | 872453.2 | 2024-12-09 | 15 | 2024-12-23 | GRUPO ARANGE S.A. DE C.V. | GAR120528C46 | ARNULFO AVILA BUENDIA | 100% | 100%
TERCERA SESION ORDINARIA CON FECHA DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 | PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE GUZMAN, CONTINUACION CALLE PRIVADA JUAN ESCUTIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO | 2700 M2 | CABECERA MUNICIPAL | HABITANTES DE LA CALLE GUZMAN, CONTINUACION CALLE PRIVADA JUAN ESCUTIA EN LA CABECERA MUNICIPAL | OP-AD-FORTAMUN-03-2024 | FORTAMUN 2024 | OP-AD-FORTAMUN-03-2024 | 2024-11-08 | 1301722.569 | 1509998.18 | 1509998.18 | 1509998.18 | 2024-11-11 | 30 | 2024-12-10 | CONSTRUCTORA XIHMAI S.A. DE C.V. | CXI231129RF3 | LIC. MARIA DE LOS ANGELES MAGALLON TEJEDA | 100% | 100%
TERCERA SESION ORDINARIA CON FECHA DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENITO JÚAREZ EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE ATEQUIZA EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO | 290 METROS | LOMAS DE ATEQUIZA | HABITANTES DE LA CALLE BENITO JÚAREZ EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE ATEQUIZA | OP-AD-FAIS-04-2024 | FAISMUN 2024 | OP-AD-FAIS-04-2024 | 2024-11-15 | 446710.1638 | 518183.79 | 518183.79 | 518183.79 | 2024-11-18 | 15 | 2024-12-02 | CONSTRUCTORA CEICO S.A. DE C.V. | CCE030124TIA | ING. JULIO CESAR GARCIA ISORDIA | 100% | 100%
TERCERA SESION ORDINARIA CON FECHA DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 | PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE ATEQUIZA EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO | 3480 M2 | LOMAS DE ATEQUIZA | HABITANTES DE LA CALLE CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE ATEQUIZA | OP-AD-FAIS-05-2024 | FAISMUN 2024 | OP-AD-FAIS-05-2024 | 2024-11-15 | 1987064.6724 | 2304995.02 | 2304995.02 | 2304995.02 | 2024-11-18 | 29 | 2024-12-16 | GRUPO IXA CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | GIC211020QD3 | PABLO CESAR LARIOS DE LA TORRE | 100% | 100%
TERCERA SESION ORDINARIA CON FECHA DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GUZMAN, CONTINUACION PRIVADA JUAN ESCUTIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE | 210 METROS | CABECERA MUNICIPAL | HABITANTES DE LA CALLE GUZMAN, CONTINUACION PRIVADA JUAN ESCUTIA EN LA CABECERA MUNICIPAL | OP-AD-FAIS-06-2024 | FAISMUN 2024 | OP-AD-FAIS-06-2024 | 2024-11-15 | 223276.7241 | 259001 | 259001 | 259001 | 2024-11-18 | 12 | 2024-11-29 | PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. | PIZ070717DX6 | ARQ. EDGARDO ZUÑIGA BERISTAIN | 100% | 100%
TERCERA SESION ORDINARIA CON FECHA DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE GUZMAN, CONTINUACION CALLE PRIVADA JUAN ESCUTIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE | 210 METROS | CABECERA MUNICIPAL | HABITANTES DE LA CALLE GUZMAN, CONTINUACION CALLE PRIVADA JUAN ESCUTIA EN LA CABECERA MUNICIPAL | OP-AD-FAIS-07-2024 | FAISMUN 2024 | OP-AD-FAIS-07-2024 | 2024-11-15 | 358493.1638 | 415852.07 | 415852.07 | 415852.07 | 2024-11-18 | 15 | 2024-12-02 | ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE INGENIERIA ZUME S.A. DE C.V. | ASI231218IE7 | JUAN PABLO MEJORADA IÑIGUEZ | 100% | 100%
QUINTA SESION ORDINARIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 | CONSTRUCCION DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES INDEPENDENCIA, EMILIANO ZAPATA, CLEMENTE OROZCO Y ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ EN LA LOCALIDAD DE ATEQUIZA EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO | 264 METROS | ATEQUIZA | HABITANTES DE LAS CALLES INDEPENDENCIA, EMILIANO ZAPATA, CLEMENTE OROZCO Y ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ EN LA LOCALIDAD DE ATEQUIZA | OP-AD-FAIS-08-2024 | FAISMUN 2024 | OP-AD-FAIS-08-2024 | 2024-11-22 | 758872.6034 | 880292.22 | 880292.22 | 880292.22 | 2024-11-25 | 12 | 2024-12-06 | GRUPO ARANGE S.A. DE C.V. | GAR120528C46 | ARNULFO AVILA BUENDIA | 100% | 100%
QUINTA SESION ORDINARIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 | CONSTRUCCION DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE ARENITA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE | 310 METROS | SANTA ROSA | HABITANTES DE LA CALLE ARENITA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA | OP-AD-FAIS-09-2024 | FAISMUN 2024 | OP-AD-FAIS-09-2024 | 2024-12-10 | 761681.431 | 883550.46 | 883550.46 | 883550.46 | 2024-12-11 | 12 | 2024-12-22 | CONSTRUCTORA XIHMAI S.A. DE C.V. | CXI231129RF3 | LIC. MARIA DE LOS ANGELES MAGALLON TEJEDA | 100% | 100%
QUINTA SESION ORDINARIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE ATEQUIZA EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO | 396 M2 | ATEQUIZA | HABITANTES DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE ATEQUIZA | OP-AD-FAIS-10-2024 | FAISMUN 2024 | OP-AD-FAIS-10-2024 | 2024-12-10 | 451215.0776 | 523409.49 | 523409.49 | 523409.49 | 2024-12-11 | 12 | 2024-12-22 | TRUC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | TCO061107QQ5 | ING. LUIS HERNANDEZ RODRIGUEZ | 100% | 100%
QUINTA SESION ORDINARIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN LAS CALLES INDEPENDENCIA, CLEMENTE OROZCO Y ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ EN LA LOCALIDAD DE ATEQUIZA MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO | 1188 M2 | ATEQUIZA | HABITANTES DE LAS CALLES INDEPENDENCIA, CLEMENTE OROZCO Y ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ EN LA LOCALIDAD DE ATEQUIZA | OP-AD-FORTAMUN-04-2025 | FORTAMUN 2024 | OP-AD-FORTAMUN-04-2025 | 2024-11-08 | 1588702.0517 | 1842894.38 | 1842894.38 | 1842894.38 | 2024-12-11 | 30 | 2025-01-09 | CONSTRUCTORA CEICO S.A. DE C.V. | CCE030124TIA | ING. JULIO CESAR GARCIA ISORDIA | 100% | 100%
QUINTA SESION ORDINARIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE PRIVADA LA ARENITA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO | 2100 M2 | SANTA ROSA | HABITANTES DE LA CALLE PRIVADA LA ARENITA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA | OP-AD-FORTAMUN-05-2024 | RFCFF-2024 | OP-AD-FORTAMUN-05-2024 | 2024-12-05 | 1945107.8793 | 2307181.74 | 2256325.14 | 2256325.14 | 2024-12-11 | 35 | 2025-01-14 | JUAN PABLO BALLESTEROS ARREOLA | BAAJ8301269K4 | JUAN PABLO BALLESTEROS ARREOLA | 100% | 100%
SEXTA SESION ORDINARIA DE DIA 19 DE DICIEMBRE 2024 | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA CAPULIN CONTINUACION DR. MANUEL GARCIA RULFO EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO | 285 METROS | LA CAÑADA | HABITANTES DE LA CALLE PRIVADA CAPULIN CONTINUACION DR. MANUEL GARCIA RULFO EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA | OP-AD-FAIS-11-2024 | FAISMUN 2024 | OP-AD-FAIS-11-2024 | 2024-12-13 | 265188.1034 | 307618.2 | 307618.2 | 307618.2 | 2024-12-16 | 12 | 2024-12-27 | JUAN PABLO BALLESTEROS ARREOLA | BAAJ8301269K4 | JUAN PABLO BALLESTEROS ARREOLA | 100% | 100%
A Ñ O 2 0 2 5
SEPTIMA SESION ORDINARIA 17 DE ENERO DE 2025 | HOMOLOGACIONDE IMAGENURBANACONPINTURA VINILICA Y DE ESMALTE, PINTURADE TRAFICO Y ENJARRESENLACALLEARENITAENLALOCALIDADDE SANTAROSAENELMUNICIPIODE IXTLAHUACANDE LOS MEMBRILLOS, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | IMAGEN URBANA | 1647 | SANTA ROSA | HABITANTES DE LA CALLE ARENITA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO. | OP-AD-RMUNICIPAL-01-2025 | RFCFF-2025 | OP-AD-RMUNICIPAL-01-2025 | 2025-02-03 | 388.019,15 | 452769.87 | 450102.21 | 450102.21 | 2025-02-04 | 15 | 2025-02-24 | CONSTRUCTORA CEICO S.A. DE C.V. | CCE030124TIA | ING. JULIO CESAR GARCIA ISORDIA | 100% | 100%
DECIMA PRIMERA SESION ORDINARIA 31 DE MARZO DE 2025 | PAVIMENTACIONCONCONCRETOHIDRAULICOENLA CALLEFCO I.MADEROENLACABECERAMUNICIPAL DELMUNICIPIODEIXTLAHUACANDELOSMEMBRILLOS, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | PAVIMENTACION | 1100 | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO | HABITANTES DE LA CALLE FCO. I MADERO EN CABECERA MUNICIPAL | OP-AD-RMUNICIPAL-02-2025 | RFCFF-2025 | OP-AD-RMUNICIPAL-02-2025 | 2025-04-11 | 1.747.997,92 | $ 2.029.705,28 | 2.027.677,59 | 2.027.677,59 | 2025-04-14 | 45 | 2025-05-28 | JUAN PABLO BALLESTEROS ARREOLA | BAAJ8301269K4 | JUAN PABLO BALLESTEROS ARREOLA | 100% | 100%
DECIMA PRIMERA SESION ORDINARIA 31 DE MARZO DE 2025 | PAVIMENTACIONCONCONCRETOHIDRAULICOENLA CALLEPABLOCEDILLOENLACABECERAMUNICIPAL DELMUNICIPIODEIXTLAHUACANDELOSMEMBRILLOS, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | PAVIMENTACION | 1020 | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO | HABITANTES PABLO CEDILLO E ABECERA | OP-AD-RMUNICIPAL-03-2025 | RFCFF-2025 | OP-AD-RMUNICIPAL-03-2025 | 2025-04-11 | 1.672.037,95 | 1.941.309,62 | 1.939.564,02 | 1.939.564,02 | 2025-04-14 | 45 | 2025-05-28 | CONSTRUCTORA XIHMAI S.A. DE C.V. | CXI231129RF3 | LIC. MARIA DE LOS ANGELES MAGALLON TEJEDA | 100% | 100%
DECIMA TERCERA SESION ORDINARIA 02 DE MAYO DE 20 | REHABILITACION DE BANQUETAS, JARDINERAS Y FACHADAS DE LAS CALLES PABLO CEDILLO Y FRANCISCO I.MADEROENLACABECERAMUNICIPAL DELMUNICIPIODEIXTLAHUACANDELOSMEMBRILLOS, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | REHABILITACION | 1360 | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO | HABITANTES DE LA CALLE PABLO CEDILLO CABECERA | OP-AD-RMUNICIPAL-04-2025 | RFCFF-2025 | OP-AD-RMUNICIPAL-04-2025 | 2025-05-30 | 1.502.318,67 | 1.743.286,14 | 1.742.689,66 | 1.742.689,66 | 2025-06-02 | 62 | 2025-08-02 | LANDER INGENIERIA S.A. DE C.V. | LIN150901VA2 | RICARDO SALCIDO COSIO | 100% | 100%
ECIMA CUARTA SESION ORDINARIA 16 DE MAYO DE 2025 | ELECTRIFICACION DE CENTRO HISTORICO EN LA CABECERAMUNICIPAL,MUNICIPIODEIXTLAHUACANDE LOS MEMBRILLOS, JALISCO. | ADJUDICACION DIRECTA | ELECTRIFICACION | 973 | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO | HABITANTES DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS. JALISC | OP-AD-RMUNICIPAL-05-2025 | RFCFF-2025 | OP-AD-RMUNICIPAL-05-2025 | 2025-06-03 | $ 1.574.164,82 | 1.826.175,22 | 1.826.031,19 | 1.826.031,19 | 2025-06-04 | 60 | 2025-08-02 | GRUPO ARANGE S.A. DE C.V. | GAR120528C46 | ARNULFO AVILA BUENDIA | 100% | 100%
DECIMA SEXTA SESION ORDINARIA 18 DE JUNIO DE 2025 | CONSTRUCCIONDEBOCADETORMENTAENLAAV. MANUELCAPETILLOENLALOCALIDADDEBUENAVISTA EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA | 973 | BUENAVISTA | HABITANTES DE LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA | OP-AD-RMUNICIPAL-06-2025 | RFCFF-2025 | OP-AD-RMUNICIPAL-06-2025 | 2025-06-21 | 344.341,61 | 399.436,27 | 399.436,27 | 399.436,27 | 2025-07-22 | 8 | 2025-07-29 | GRUPO ARANGE S.A. DE C.V. | GAR120528C46 | ARNULFO AVILA BUENDIA | 100% | 100%
DECIMA SEXTA SESION ORDINARIA 18 DE JUNIO DE 2025 | HOMOLOGACIONDE IMAGENURBANACONPINTURA VINILICA Y DE ESMALTE, PINTURADE TRAFICO Y ENJARRES EN LA AV. MANUEL CAPETILLO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO. | ADJUDICACION DIRECTA | IMAGEN URBANA | 1800 | BUENAVISTA | HABITANTES DE LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA | OP-AD-RMUNICIPAL-07-2025 | RFCFF-2025 | OP-AD-RMUNICIPAL-07-2025 | 2025-07-22 | 1.046.418,65 | 1.398.305,99 | 1.213.845,63 | 1.213.845,63 | 23/07/2025 | 30 | 2025-08-21 | DEF ASESORES S.A. DE C.V. | DAS200618MF8 | MELECIO ENRIQUEZ RAMOS | 100% | 100%
DECIMA SEPTIMA SESION ORDINARIA 25 DE JUNIO DE 2025 | HOMOLOGACIONDE IMAGENURBANACONPINTURA VINILICA , PINTURADEESMALTEYENJARRESENLA CALLECUAUHTEMOCENLACABECERAMUNICIPALDE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO. | ADJUDICACION DIRECTA | IMAGEN URBANA | 3516 | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO | HABITANTES DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS. JALISC | OP-AD-RMUNICIPAL-08-2025 | RFCFF-2025 | OP-AD-RMUNICIPAL-08-2025 | 2025-07-28 | 643.306,17 | 748.176,77 | 746.235,16 | 746.235,16 | 2025-07-29 | 24 | 2025-08-21 | CONSTRUCTORA XIHMAI S.A. DE C.V. | CXI231129RF3 | LIC. MARIA DE LOS ANGELES MAGALLON TEJEDA | 100% | 100%
DECIMA SEPTIMA SESION ORDINARIA 25 DE JUNIO DE 2025 | HOMOLOGACIONDE IMAGENURBANACONPINTURA VINILICAYDEESMALTEENLAAV. SANTIAGOENLA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO. | ADJUDICACION DIRECTA | IMAGEN URBANA | 5980 | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO | HABITANTES DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS. JALISC | OP-AD-RMUNICIPAL-09-2025 | RFCFF-2025 | OP-AD-RMUNICIPAL-09-2025 | 2025-07-28 | 877.280,35 | 1.020.006,30 | 1.017.645,21 | 1.017.645,21 | 2025-07-28 | 23 | 2025-08-20 | TRUC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | TCO061107QQ5 | ING. LUIS HERNANDEZ RODRIGUEZ | 100% | 100%
DECIMA PRIMERA SESION ORDINARIA 31 DE MARZO DE 2025 | REHABILITACIONYEQUIPAMIENTODELACANCHADE FUTBOL 7ENLALOCALIDADDEELRODEOENEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACANDE LOSMEMBRILLOS, JALISCO. | ADJUDICACION DIRECTA | REHABILITACION DE CANCHA | 1895 | EL RODEO | HABITANTES DE LA LOCALIDAD DEL RODEO | OP-AD-RMUNICIPAL-10-2025 | RFCFF-2025 | OP-AD-RMUNICIPAL-10-2025 | 2025-07-31 | 1.974.363,71 | 2.291.841,90 | 2.290.261,90 | 2.290.261,90 | 2025-08-01 | 60 | 2025-09-29 | GRUPO IXA CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | GIC211020QD3 | PABLO CESAR LARIOS DE LA TORRE | 100% | 100%
ECIMA NOVENA SESION ORDINARIA 30 DE JULIO DE 2025 | CONSTRUCCIONDEAREARECREATIVAENLACALLE FRANCISCO I.MADEROENLACABECERAMUNICIPAL DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA | 50 | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO | HABITANTES DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS. JALISC | OP-AD-RMUNICIPAL-11-2025 | RFCFF-2025 | OP-AD-RMUNICIPAL-11-2025 | 2025-07-31 | 910.985,63 | 1.058.460,01 | 1.056.743,33 | 1.056.743,33 | 2025-08-12 | 30 | 2025-09-10 | ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE INGENIERIA ZUME S.A. DE C.V. | ASI231218IE7 | JUAN PABLO MEJORADA IÑIGUEZ | 100% | 100%
IGESIMA PRIMERA SESION ORDINARIA 30 DE AGOSTO DE 2025 | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLEOLIVODOMINICANOENELFRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS OLIVOS II EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | PAVIEMNTACION CARPETA ASFALTICA | 1572 | VALLE DE LOS OLIVOS II | HABITANTES DE OLIVOS II | OP-AD-FAIS-01-2025 | FAIS-2025 | OP-AD-FAIS-01-2025 | 2025-11-14 | 1.384.559,44 | 1.606.088,95 | 1.606.088,95 | 1.606.088,95 | 2025-11-17 | 22 | 2025-12-08 | PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. | PIZ070717DX6 | VERONICA ASUNCION MEJORADA IÑIGUEZ | 100% | 100%
IGESIMA PRIMERA SESION ORDINARIA 30 DE AGOSTO DE 2025 | PAVIMENTACIONCONCARPETAASFALTICAENLAAV. RIOBRAVOENELFRACCIONAMIENTOVALLEDELOS SABINOSIIENELMUNICIPIODEIXTLAHUACANDELOS MEMBRILLOS, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | PAVIEMNTACIONCOPETAASFALTICAENLAAV. RIOBRAVOENELFRACCIONAMIENTOVALLEDELOS SABINOSIIENELMUNICIPIODEIXTLAHUACANDELOS MEMBRILLOS | 1695 | SABINOS II | HABITANTES DE SABINOS II | OP-AD-FAIS-02-2025 | FAIS-2025 | OP-AD-FAIS-02-2025 | 2025-10-17 | 1.491.709,71 | 1.730.383,26 | 1.730.383,26 | 1.730.383,26 | 2025-10-20 | 22 | 2025-11-10 | DEF ASESORES S.A. DE C.V. | DAS200618MF8 | MELECIO ENRIQUEZ RAMOS | 100% | 100%
IGESIMA PRIMERA SESION ORDINARIA 30 DE AGOSTO DE 2025 | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE RIO AMAZONAS EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS SABINOS III EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | PAVIS NTACION CARPETA ASFALTICA | 2395 | SABINOS III | HABITANTES DE SABINOS II | OP-AD-FAIS-03-2025 | FAIS-2025 | OP-AD-FAIS-03-2025 | 2025-10-17 | 2.118.835,73 | 2.457.849,45 | 2.457.849,45 | 2.457.849,45 | 2025-10-20 | 22 | 2025-11-10 | JUAN PABLO BALLESTEROS ARREOLA | BAAJ8301269K4 | JUAN PABLO BALLESTEROS ARREOLA | 100% | 100%
VIGESIMA CUARTA SESION ORDINARIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 | HOMOLOGACIONDE IMAGENURBANACONPINTURA VINILICA Y DE ESMALTE, PINTURADE TRAFICO Y ENJARRESENLACALLEALLENDEENLALOCALIDAD DE LOMAS DE ATEQUIZA EN EL MUNICPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO. | ADJUDICACION DIRECTA | IMAGEN URBANA | 1550 | LOMAS DE ATEQUIZA | HABITANTES DE LOMAS DE ATEQUIZA | OP-AD-FORTAMUN-01-2025 | FORTAMUN-2025 | OP-CSS-FORTAMUN-03-2025 | 2025-11-04 | 429.567,76 | 514.186,32 | 498.298,60 | 498.298,60 | 2025-11-05 | 21 | 2025-11-25 | GRUPO ARANGE S.A. DE C.V. | GAR120528C46 | ARNULFO AVILA BUENDI | 100% | 100%
Nota: Se informa que durante los meses de febrero, abril, septiembre, noviembre y diciembre no se llevó a cabo obra pública bajo esta modalidad
Formulas:
Termina = [Ejecucion]+[Dias]-1
INICIO

## Concurso, invitación o Licitaci
FECHA DE LA SESION EN QUE SE APRUEBA | OBJETO DE LA OBRA | MODALIDAD/TIPO DE OBRA | CARACTERISTICAS DE LA OBRA | DIMENSIONES/MEDIDAS | LOCALIZACIÓN DE LA OBRA | COMUNIDADES Y POBLACIÓN DESTINATARIA | NO. DE PROCESO | RECURSOS | NO. DE CONTRATO | FECHA DE CONTRATO | Monto s/iva | Monto c/iva |  |  | Ejecucion |  |  | Empresa Adjudicada | RFC | REPRESENTANTE LEGAL | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO
[12 empty] | Asignado | Contratado | Final | Inicia | Dias | Termina
SEGUNDA SESION ORDINARIA 11 DE OCTUBRE DE 2024 | CONSTRUCCION DE DOMO DEPORTIVO Y LOCALES COMERCIALES EN LA LOCALIDAD DE ATEQUIZA, MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO. SEGUNDA ETAPA | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | SE CONSTRUYERON 6 LOCALES COMERCIALES Y UN DOMO DEPORTIVO ( DONDE SE INTERVINIERON LA CANCHA COLOCANDO UN PISO DE ALTO IMPACTO, AREA DE JUEGOS INFANTILES, GRADERIAS, BAÑOS, VESTIDORES, ILUMINACION Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | 1450 M2 | ATEQUIZA | HABITANTES DE LA LOCALIDAD DE ATEQUIZA | OP-CSS-FORTAMUN-02-2024 | FORTAMUN 2024 | OP-CSS-FORTAMUN-02-2024 | 2024-11-04 | 3792575.7328 | 4634993.85 | 4399387.85 | 4399387.85 | 2024-11-05 | 45 | 2024-12-19 | ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE INGENIERIA ZUME S.A. DE C.V. | ASI231218IE7 | JUAN PABLO MEJORADA IÑIGUEZ | 100% | 100%
QUINTA SESIÓN ORDINARIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO, FRENTE 1 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | EN ESTA OBRA SE REALIZARON DEMOLICIONES DE LA PLAZOLETA Y MEJORAMIENTO DE SUELO CON ESCARIFICACION CON CALHIDRA, SUB BASE Y BASE HIDRAULICA. ADEMAS SE REALIZARON TRABAJOS DE ALBAÑILERIAS EN JARDINERAS Y KIOSCO | 4000 M2 | CABECERA MUNICIPAL | HABITANTES DE TODO EL MUNICIPIO | OP-CSS-FORTAMUN-03-2024 | FORTAMUN 2024 | OP-CSS-FORTAMUN-03-2024 | 2024-12-24 | 6855239.3103 | 8000000 | 7952077.6 | 7952077.6 | 2024-12-26 | 75 | 2025-03-10 | GRUPO ARANGE S.A. DE C.V. | GAR120528C46 | ARNULFO AVILA BUENDIA | 100% | 100%
A Ñ O 2 0 2 5
OCTAVA SESION ORDINARIA 29 DE ENERO DE 2025 | "CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO, FRENTE 2." | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | EN ESTE FRENTE SE REALIZARON TRABAJOS DE ACABADOS EN JARDINERAS Y KIOSCO CON CANTERA Y MARMOL, FUENTES, ILUMINACION, RIEGO AUTOMATIZADO, CONCRETO LAVADO CON GRANITO DE MARMOL | 4000 M2 | CABECERA MUNICIPAL | HABITANTES DE TODO EL MUNICIPIO | OP-CSS-FORTAMUN-01-2025 | FORTAMUN 2025 | OP-CSS-FORTAMUN-01-2025 | 2025-02-24 | 7433037.1293 | 8622323.07 | 8622323.07 | 100% | 2025-03-03 | 80 | 2025-05-21 | ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE INGENIERIA ZUME S.A. DE C.V. | ASI231218IE7 | JUAN PABLO MEJORADA IÑIGUEZ | 100% | 100%
OCTAVA SESION ORDINARIA 29 DE ENERO DE 2025 | "CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO, FRENTE 3." | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | EN EL FRENTE SE REALIZO EL COMPLEMENTO DEL CONCRETO ESTAMPADO, ASI COMO TAMBIEN LA ELECTRIFICACION DE DICHA PLAZA, PLANATADO DE ARBOLES Y PASTO, BARANDALES Y ESTRUCTURAS METALICAS. | 4000 M2 | CABECERA MUNICIPAL | HABITANTES DE TODO EL MUNICIPIO | OP-CSS-FORTAMUN-02-2025 | FORTAMUN 2025 | OP-CSS-FORTAMUN-02-2025 | 2025-02-24 | 6788390.9828 | 7874533.54 | 7874533.54 | 100% | 2025-03-03 | 80 | 2025-05-21 | PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. | PIZ070717DX6 | ARQ. EDGARDO ZUÑIGA BERISTAIN | 100% | 100%
DECIMA PRIMERA SESION ORDINARIA 31 DE MARZO DE 2025 | PAVIMENTACIONCONCONCRETOHIDRAULICO,LINEAS DEAGUAPOTABLEYDRENAJEENLAAV. MANUEL CAPETILLO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE IXTLAHUACANDE LOSMEMBRILLOS, JALISCO | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y LINEAS DE AGUA Y DRENAJE | 3846 | BUENAVISTA | HABITANTES DE LA CALLE MANUEL CAPETILLO | OP-CSS-RMUNICIPAL-01-2025 | RFCFF-2025 | OP-CSS-RMUNICIPAL-01-2025 | 2025-05-13 | 9.225.677,05 | 10.704.697,63 | $10.701.785,38 | 100% | 2025-05-14 | 120 | 2025-09-10 | CONSTRUCTORA CEICO S.A. DE C.V | CCE030124TIA | ING. JULIO CESAR GARCIA ISORDIA | 100% | 100%
DECIMA PRIMERA SESION ORDINARIA 31 DE MARZO DE 2025 | PAVIMENTACIONCONCONCRETOHIDRAULICOENAV. SANTIAGOENLACABECERAMUNICIPALDELMUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO | 1400 | CABECERA MUNICIPAL | HABITANTES DE TODO EL MUNICIPIO | OP-CSS-RMUNICIPAL-02-2025 | RFCFF-2025 | OP-CSS-RMUNICIPAL-02-2025 | 2025-05-16 | 2.773.440,21 | 3.217.970,45 | 3.217.970,45 | 100% | 2025-05-19 | 43 | 2025-06-30 | TRUC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | TCO061107QQ5 | ING. LUIS HERNANDEZ RODRIGUEZ | 100% | 100%
DECIMA PRIMERA SESION ORDINARIA 31 DE MARZO DE 2025 | REHABILITACIONDEFACHADAENPALACIOMUNICIPAL, ENLACABECERAMUNICIPALDEIXTLAHUACANDELOS MEMBRILLOS, JALISCO | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | TRABAJOS DE REHABILITACION DE FACHADAS | 450 | CABECERA MUNICIPAL | HABITANTES DE TODO EL MUNICIPIO | OP-CSS-RMUNICIPAL-03-2025 | RFCFF-2025 | OP-CSS-RMUNICIPAL-03-2025 | 2025-06-02 | 4.198.606,60 | 4.871.246,93 | $4.870.383,66 | 100% | 2025-06-03 | 67 | 2025-08-08 | PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. | PIZ070717DX6 | VERONICA ASUNCION MEJORADA IÑIGUEZ | 100% | 100%
DECIMA OCTAVA SESION ORDINARIA 14 DE JULIO DE 2025 | CONSTRUCCIONDEPOZOPROFUNDODEAGUAENLA LOCALIDAD DE LAS AGUILILLAS, MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | CONSTRUCCION DE UN POZO DE AGUA POTABLE | 200 | AGUILILLAS | HABITANTES DE AGUILILLAS | OP-CSS-RMUNICIPAL-03-2025 | FAIS-2025 | OP-CSS-RMUNICIPAL-03-2025 | 2025-10-31 | 4.144.226,32 | 4.807.302,53 | 4.807.302,53 | 100% | 2025-09-01 | 61 | 2025-10-31 | GRUPO ARANGE S.A. DE C.V. | GAR120528C46 | ARNULFO AVILA BUENDIA | 100% | 100%
DECIMA OCTAVA SESION ORDINARIA 14 DE JULIO DE 2025 | PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO,LINEASDEAGUAPOTABLEYDRENAJEEN LACALLEALLENDEENLALOCALIDADDELOMASDE ATEQUIZA, MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO. | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y LINEAS DE AGUA Y DRENAJE | 1650 | LOMAS DE ATEQUIZA | HABITANTES DE LA CALLE ALLENDE EN LOMAS DE ATEQUIZA | OP-CSS-RMUNICIPAL-03-2025 | FORTAMUN-2025 | OP-CSS-RMUNICIPAL-03-2025 | 2025-08-08 | 4.135.870,22 $ | 4.799.423,01 | 4.797.609,46 | 100% | 2025-08-11 | 82 | 2025-10-31 | JUAN PABLO BALLESTEROS ARREOLA | BAAJ8301269K4 | JUAN PABLO BALLESTEROS ARREOLA | 100% | 100%
Nota: Se informa que durante los meses de febrero, abril, mayo, junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre no se llevó a cabo obra pública bajo esta modalidad
Formulas:
Termina = [Ejecucion]+[Dias]-1
INICIO

## Ramo 33
OBJETO DE LA OBRA | MODALIDAD/TIPO DE OBRA | CARACTERISTICAS DE LA OBRA | DIMENSIONES/MEDIDAS | LOCALIZACIÓN DE LA OBRA | COMUNIDADES Y POBLACIÓN DESTINATARIA | NO. DE PROCESO | RECURSOS | NO. DE CONTRATO | FECHA DE CONTRATO | Monto s/iva | Monto c/iva |  |  | Ejecucion |  |  | Empresa Adjudicada | RFC | REPRESENTANTE LEGAL | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO
[11 empty] | Asignado | Contratado | Final | Inicia | Dias | Termina
PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE GUZMAN, CONTINUACION CALLE PRIVADA JUAN ESCUTIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | PAVIMENTACION DE CALLE CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO | 2700 M2 | CABECERA MUNICIPAL | HABITANTES DE LA CALLE GUZMAN Y PRIVADA JUAN ESCUTIA, EN LA CABECERA MUNICIPAL | OP-AD-FORTAMUN-03-2024 | FORTAMUN 2024 | OP-AD-FORTAMUN-03-2024 | 2024-11-08 | 1301722.569 | 1509998.18 | 1509998.18 | 1509998.18 | 2024-11-11 | 30 | 2024-12-10 | CONSTRUCTORA XIHMAI S.A. DE C.V. | CXI231129RF3 | LIC. MARIA DE LOS ANGELES MAGALLON TEJEDA | 100% | 100%
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENITO JÚAREZ EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE ATEQUIZA EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO | 290 METROS | LOMAS DE ATEQUIZA | HABITANTES DE LA CALLE BENITO JUAREZ EN LOMAS DE ATEQUIZA | OP-AD-FAIS-04-2024 | FAISMUN 2024 | OP-AD-FAIS-04-2024 | 2024-11-15 | 446710.1638 | 518183.79 | 518183.79 | 518183.79 | 2024-11-18 | 15 | 2024-12-02 | CONSTRUCTORA CEICO S.A. DE C.V. | CCE030124TIA | ING. JULIO CESAR GARCIA ISORDIA | 100% | 100%
PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE ATEQUIZA EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | PAVIMENTACION DE CALLE CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO | 3480 M2 | LOMAS DE ATEQUIZA | HABITANTES DE LA CALLE BENITO JUAREZ EN LOMAS DE ATEQUIZA | OP-AD-FAIS-05-2024 | FAISMUN 2024 | OP-AD-FAIS-05-2024 | 2024-11-15 | 1987064.6724 | 2304995.02 | 2304995.02 | 2304995.02 | 2024-11-18 | 29 | 2024-12-16 | GRUPO IXA CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | GIC211020QD3 | PABLO CESAR LARIOS DE LA TORRE | 100% | 100%
CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GUZMAN, CONTINUACION PRIVADA JUAN ESCUTIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO | 210 METROS | CABECERA MUNICIPAL | HABITANTES DE LA CALLE GUZMAN Y PRIVADA JUAN ESCUTIA, EN LA CABECERA MUNICIPAL | OP-AD-FAIS-06-2024 | FAISMUN 2024 | OP-AD-FAIS-06-2024 | 2024-11-15 | 223276.7241 | 259001 | 259001 | 259001 | 2024-11-18 | 12 | 2024-11-29 | PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. | PIZ070717DX6 | ARQ. EDGARDO ZUÑIGA BERISTAIN | 100% | 100%
CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE GUZMAN, CONTINUACION CALLE PRIVADA JUAN ESCUTIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | PAVIMENTACION DE CALLE CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO | 210 METROS | CABECERA MUNICIPAL | HABITANTES DE LA CALLE GUZMAN Y PRIVADA JUAN ESCUTIA, EN LA CABECERA MUNICIPAL | OP-AD-FAIS-07-2024 | FAISMUN 2024 | OP-AD-FAIS-07-2024 | 2024-11-15 | 358493.1638 | 415852.07 | 415852.07 | 415852.07 | 2024-11-18 | 15 | 2024-12-02 | ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE INGENIERIA ZUME S.A. DE C.V. | ASI231218IE7 | JUAN PABLO MEJORADA IÑIGUEZ | 100% | 100%
CONSTRUCCION DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES INDEPENDENCIA, EMILIANO ZAPATA, CLEMENTE OROZCO Y ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ EN LA LOCALIDAD DE ATEQUIZA EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO | 264 METROS | ATEQUIZA | HABITANTES DE LAS LAS CALLES EMILIANO ZAPATA, CLEMENTE OROZCO, ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ E INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE ATEQUIZA | OP-AD-FAIS-08-2024 | FAISMUN 2024 | OP-AD-FAIS-08-2024 | 2024-11-22 | 758872.6034 | 880292.22 | 880292.22 | 880292.22 | 2024-11-25 | 12 | 2024-12-06 | GRUPO ARANGE S.A. DE C.V. | GAR120528C46 | ARNULFO AVILA BUENDIA | 100% | 100%
CONSTRUCCION DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE ARENITA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO | 310 METROS | SANTA ROSA | HABITANTES DE LA CALLE ARENITA EN SANTA ROSA | OP-AD-FAIS-09-2024 | FAISMUN 2024 | OP-AD-FAIS-09-2024 | 2024-12-10 | 761681.431 | 883550.46 | 883550.46 | 883550.46 | 2024-12-11 | 12 | 2024-12-22 | CONSTRUCTORA XIHMAI S.A. DE C.V. | CXI231129RF3 | LIC. MARIA DE LOS ANGELES MAGALLON TEJEDA | 100% | 100%
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE ATEQUIZA EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | PAVIMENTACION DE CALLE CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO | 396 M2 | ATEQUIZA | HABITANTES DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN ATEQUIZA | OP-AD-FAIS-10-2024 | FAISMUN 2024 | OP-AD-FAIS-10-2024 | 2024-12-10 | 451215.0776 | 523409.49 | 523409.49 | 523409.49 | 2024-12-11 | 12 | 2024-12-22 | TRUC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | TCO061107QQ5 | ING. LUIS HERNANDEZ RODRIGUEZ | 100% | 100%
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADOEN LAS CALLES INDEPENDENCIA, CLEMENTE OROZCO Y ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ EN LA LOCALIDAD DE ATEQUIZA MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | PAVIMENTACION DE CALLE CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO | 1188 M2 | ATEQUIZA | HABITANTES DE LAS LAS CALLES CLEMENTE OROZCO, ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ E INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE ATEQUIZA | OP-AD-FORTAMUN-04-2025 | FORTAMUN 2024 | OP-AD-FORTAMUN-04-2025 | 2024-11-08 | 1588702.0517 | 1842894.38 | 1842894.38 | 1842894.38 | 2024-12-11 | 30 | 2025-01-09 | CONSTRUCTORA CEICO S.A. DE C.V. | CCE030124TIA | ING. JULIO CESAR GARCIA ISORDIA | 100% | 100%
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE PRIVADA LA ARENITA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | PAVIMENTACION DE CALLE CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO | 2100 M2 | SANTA ROSA | HABITANTES DE LA CALLE ARENITA EN SANTA ROSA | OP-AD-FORTAMUN-05-2024 | RFCFF-2024 | OP-AD-FORTAMUN-05-2024 | 2024-12-05 | 1945107.8793 | 2307181.74 | 2256325.14 | 2256325.14 | 2024-12-11 | 35 | 2025-01-14 | JUAN PABLO BALLESTEROS ARREOLA | BAAJ8301269K4 | JUAN PABLO BALLESTEROS ARREOLA | 100% | 100%
CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA CAPULIN CONTINUACION DR. MANUEL GARCIA RULFO EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO | 285 METROS | LA CAÑADA | HABITANTES DE LA CALLE PRIVADA CAPULIN Y DR MANUEL GARCIA RULFO EN LA CAÑADA | OP-AD-FAIS-11-2024 | FAISMUN 2024 | OP-AD-FAIS-11-2024 | 2024-12-13 | 265188.1034 | 307618.2 | 307618.2 | 307618.2 | 2024-12-16 | 12 | 2024-12-27 | JUAN PABLO BALLESTEROS ARREOLA | BAAJ8301269K4 | JUAN PABLO BALLESTEROS ARREOLA | 100% | 100%
AÑ0 2025
CONSTRUCCION DE DOMO DEPORTIVO Y LOCALES COMERCIALES EN LA LOCALIDAD DE ATEQUIZA, MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO. SEGUNDA ETAPA | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | SE CONSTRUYERON 6 LOCALES COMERCIALES Y UN DOMO DEPORTIVO ( DONDE SE INTERVINIERON LA CANCHA COLOCANDO UN PISO DE ALTO IMPACTO, AREA DE JUEGOS INFANTILES, GRADERIAS, BAÑOS, VESTIDORES, ILUMINACION Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | 1450 M2 | ATEQUIZA | HABITANTES DE TODA LA POBLACION DE ATEQUIZA | OP-CSS-FORTAMUN-02-2024 | FORTAMUN 2024 | OP-CSS-FORTAMUN-02-2024 | 2024-11-04 | 3792575.7328 | 4634993.85 | 4399387.85 | 4399387.85 | 2024-11-05 | 45 | 2024-12-19 | ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE INGENIERIA ZUME S.A. DE C.V. | ASI231218IE7 | JUAN PABLO MEJORADA IÑIGUEZ | 100% | 100%
CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO, FRENTE 1 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | EN ESTA OBRA SE REALIZARON DEMOLICIONES DE LA PLAZOLETA Y MEJORAMIENTO DE SUELO CON ESCARIFICACION CON CALHIDRA, SUB BASE Y BASE HIDRAULICA. ADEMAS SE REALIZARON TRABAJOS DE ALBAÑILERIAS EN JARDINERAS Y KIOSCO | 4000 M2 | CABECERA MUNICIPAL | HABITANTES DE TODA LA POBLACION DE LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | OP-CSS-FORTAMUN-03-2024 | FORTAMUN 2024 | OP-CSS-FORTAMUN-03-2024 | 2024-12-24 | 6855239.3103 | 8000000 | 7952077.6 | 7952077.6 | 2024-12-26 | 75 | 2025-03-10 | GRUPO ARANGE S.A. DE C.V. | GAR120528C46 | ARNULFO AVILA BUENDIA | 100% | 100%
"CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO, FRENTE 2." | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | EN ESTE FRENTE SE REALIZARON TRABAJOS DE ACABADOS EN JARDINERAS Y KIOSCO CON CANTERA Y MARMOL, FUENTES, ILUMINACION, RIEGO AUTOMATIZADO, CONCRETO LAVADO CON GRANITO DE MARMOL | 4000 M2 | CABECERA MUNICIPAL | HABITANTES DE TODA LA POBLACION DE LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | OP-CSS-FORTAMUN-01-2025 | FORTAMUN 2025 | OP-CSS-FORTAMUN-01-2025 | 2025-02-24 | 7433037.1293 | 8622323.07 | 8622323.07 | 8622323.07 | 2025-03-03 | 80 | 2025-05-21 | ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE INGENIERIA ZUME S.A. DE C.V. | ASI231218IE7 | JUAN PABLO MEJORADA IÑIGUEZ | 100% | 100%
"CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO, FRENTE 3." | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | EN EL FRENTE SE REALIZO EL COMPLEMENTO DEL CONCRETO ESTAMPADO, ASI COMO TAMBIEN LA ELECTRIFICACION DE DICHA PLAZA, PLANATADO DE ARBOLES Y PASTO, BARANDALES Y ESTRUCTURAS METALICAS. | 4000 M2 | CABECERA MUNICIPAL | HABITANTES DE TODA LA POBLACION DE LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | OP-CSS-FORTAMUN-02-2025 | FORTAMUN 2025 | OP-CSS-FORTAMUN-02-2025 | 2025-02-24 | 6788390.9828 | 7874533.54 | 7874533.54 | 7874533.54 | 2025-03-03 | 80 | 2025-05-21 | PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. | PIZ070717DX6 | ARQ. EDGARDO ZUÑIGA BERISTAIN | 100% | 100%
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLEOLIVODOMINICANOENELFRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS OLIVOS II EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | PAVIEMNTACION CARPETA ASFALTICA | 1572 | VALLE DE LOS OLIVOS II | HABITANTES DE OLIVOS II | OP-AD-FAIS-01-2025 | FAIS-2025 | OP-AD-FAIS-01-2025 | 2025-11-14 | 1.384.559,44 | 1.606.088,95 | 1.606.088,95 | 1.606.088,95 | 2025-11-17 | 22 | 2025-12-08 | PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. | PIZ070717DX6 | VERONICA ASUNCION MEJORADA IÑIGUEZ | 100% | 100%
PAVIMENTACIONCONCARPETAASFALTICAENLAAV. RIOBRAVOENELFRACCIONAMIENTOVALLEDELOS SABINOSIIENELMUNICIPIODEIXTLAHUACANDELOS MEMBRILLOS, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | PAVIEMNTACIONCOPETAASFALTICAENLAAV. RIOBRAVOENELFRACCIONAMIENTOVALLEDELOS SABINOSIIENELMUNICIPIODEIXTLAHUACANDELOS MEMBRILLOS | 1695 | SABINOS II | HABITANTES DE SABINOS II | OP-AD-FAIS-02-2025 | FAIS-2025 | OP-AD-FAIS-02-2025 | 2025-10-17 | 1.491.709,71 | 1.730.383,26 | 1.730.383,26 | 1.730.383,26 | 2025-10-20 | 22 | 2025-11-10 | DEF ASESORES S.A. DE C.V. | DAS200618MF8 | MELECIO ENRIQUEZ RAMOS | 100% | 100%
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE RIO AMAZONAS EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS SABINOS III EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | PAVIS NTACION CARPETA ASFALTICA | 2395 | SABINOS III | HABITANTES DE SABINOS II | OP-AD-FAIS-03-2025 | FAIS-2025 | OP-AD-FAIS-03-2025 | 2025-10-17 | 2.118.835,73 | 2.457.849,45 | 2.457.849,45 | 2.457.849,45 | 2025-10-20 | 22 | 2025-11-10 | JUAN PABLO BALLESTEROS ARREOLA | BAAJ8301269K4 | JUAN PABLO BALLESTEROS ARREOLA | 100% | 100%
HOMOLOGACIONDE IMAGENURBANACONPINTURA VINILICA Y DE ESMALTE, PINTURADE TRAFICO Y ENJARRESENLACALLEALLENDEENLALOCALIDAD DE LOMAS DE ATEQUIZA EN EL MUNICPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO. | ADJUDICACION DIRECTA | IMAGEN URBANA | 1550 | LOMAS DE ATEQUIZA | HABITANTES DE LOMAS DE ATEQUIZA | OP-AD-FORTAMUN-01-2025 | FORTAMUN-2025 | OP-CSS-FORTAMUN-03-2025 | 2025-11-04 | 429.567,76 | 514.186,32 | 498.298,60 | 498.298,60 | 2025-11-05 | 21 | 2025-11-25 | GRUPO ARANGE S.A. DE C.V. | GAR120528C46 | ARNULFO AVILA BUENDI | 100% | 100%
Nota: Se enlista la totalidad de obras realizadas en el año 2025 con recursos de RAMO 33, siendo estas únicamente en los meses de febrero, octubre y noviembre. No existe informacion en los meses de enero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y diciembre
Formulas:
Termina = [Ejecucion]+[Dias]-1
INICIO